Аналитическая справка о результатах деятельности муниципальной инновационной площадки

- «Организация образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья по выявлению, поддержке и развитию признаков одаренности в условиях преемственности детского сада и школы»

за 2022/2023 учебный год

- Общая информация

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Глазкова Ольга Викторовна | Директор (высшая квалификационная категория) | - Участие в заседаниях рабочей и творческой групп - Контроль над функционированием системы, сбором и распределением информации; - Выбор контрольной группы, проведение мониторинга образовательной среды учреждения под цели проекта. - Разработка локальной документации учреждения по теме проекта (приказы, положение). - - Создание и утверждение творческой группы «Организация образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья по выявлению, поддержке и развитию признаков одаренности в условиях преемственности детского сада и школы» в рамках инновационной деятельности. - Разработка локальной документации учреждения по теме проекта (приказы, положение). - Привлечение родительской общественности к проблеме выявления и сопровождения признаков одаренности - Создание благоприятных условий в рамках ОО для реализации творческого потенциала детей с ОВЗ - Проведение просветительско-досуговых программ в рамках детско- родительского клуба |
|  | Казанцева Ася Николаевна | Заведующий | - Участие в заседаниях рабочей группы; - Контроль над функционированием системы, сбором и распределением информации; - Выбор контрольной группы, проведение мониторинга образовательной среды учреждения под цели проекта. - Разработка локальной документации учреждения по теме проекта (приказы, положение). - - Создание и утверждение творческой группы «Организация образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья по выявлению, поддержке и развитию признаков одаренности в условиях преемственности детского сада и школы» в рамках инновационной деятельности. - Разработка локальной документации учреждения по теме проекта (приказы, положение). |
|  | Ширманова Валентина Валегревна | Заместитель директора | - Участие в заседаниях рабочей и творческой групп - Планирование деятельности творческой группы на учебный год. - Работа с информационными источниками по поиску и отбору, необходимых для реализации проекта источников (программы, методические разработки, диагностики, концепции, нормативно – правовая документация и т.п.), - Выбор контрольной группы, проведение мониторинга образовательной среды учреждения под цели проекта. - Проведение информационно- просветительского собрания для родителей обучающихся детей с ОВЗ с 1 по 4 класс: «Организация образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья по выявлению, поддержке и развитию признаков одаренности». (15.09.2022г.) - - Разработка Модели организации образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья по выявлению, поддержке и развитию признаков одаренности в условиях преемственности детского сада и школы. - Разработка диагностических материалов и программы выявления и поддержки признаков одаренности ребенка с ОВЗ на основании сопроводительного документа из ДОУ (для обеспечения преемственности с детским садом) - Привлечение родительской общественности к проблеме выявления и сопровождения признаков одаренности - Создание благоприятных условий в рамках ОО для реализации творческого потенциала детей с ОВЗ - Проведение просветительско-досуговых программ в рамках детско- родительского клуба - Размещение информации о работе площадки в социальных сетях и на сайте школы |
|  | Шустова Наталья Юрьевна | Старший воспитатель, высшая квалификационная категория | - Участие в заседаниях творческой группы. - Планирование деятельности творческой группы на учебный год. - Работа с информационными источниками по поиску и отбору, необходимых для реализации проекта источников (программы, методические разработки, диагностики, концепции, нормативно – правовая документация и т.п.), - Выбор контрольной группы, проведение мониторинга образовательной среды учреждения под цели проекта. - Проведение Мастер-класса для родителей: «Создание игрушки для новогодней елки» с целью демонстрации возможных приемов совместной деятельности родителей с ребенком, создания пространства по реализации его потребностей в изобразительной деятельности. - - Разработка Модели организации образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья по выявлению, поддержке и развитию признаков одаренности в условиях преемственности детского сада и школы. - Разработка «сопроводительного документа» для ребенка, переходящего на новую ступень образования (для обеспечения преемственности с начальной школой) - Размещение информации о работе площадки в социальных сетях и на сайте ДОУ |
|  | Кононова Ирина Михайловна | Учитель – логопед, высшая квалификационная категория | - Участие в заседаниях рабочей и творческой групп - Работа с информационными источниками по поиску и отбору, необходимых для реализации проекта источников (программы, методические разработки, диагностики, концепции, нормативно – правовая документация и т.п.), - Консультирование родителей и педагогов по вопросу участия в реализации проекта. - Обработка и адаптация диагностического инструментария под задачи проекта. - Проведение диагностики и обобщение результатов - Разработка и последующая реализация маршрута сопровождения детей по возможностям проявления и формирования одаренностей у детей с ОВЗ. - Передача опыта и знаний, полученных в рамках реализации проекта, публичное выступление в научно – практической конференции: «Эффективные практики реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 23 августа 2023 г. (Всероссийский уровень) - Написание отчетов по результатам работы площадки. - - Разработка Модели организации образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья по выявлению, поддержке и развитию признаков одаренности в условиях преемственности детского сада и школы. Разработка диагностических материалов и программы выявления и поддержки признаков одаренности ребенка с ОВЗ на основании сопроводительного документа из ДОУ (для обеспечения преемственности с детским садом) - - Организация и участие в творческом фестивале «Открываем звезды». - - Коллегиальное обсуждение модели с научным руководителем Разумовской О.Л. - Привлечение родительской общественности к проблеме выявления и сопровождения признаков одаренности - Создание благоприятных условий в рамках ОО для реализации творческого потенциала детей с ОВЗ - - Проведение просветительско-досуговых программ в рамках детско- родительского клуба |
|  | Соколова Наталия Николаевна Фунтова Наталья Юрьевна Петрова Татьяна Геннадьевна Беспалова Елизавета Алексеевна Сарофских Ирина Валентиновна | Учитель начальных классов для детей с ОВЗ Учитель – логопед, высшая квалификационная категория Учитель начальных классов для детей с ОВЗ, учитель – дефектолог Учитель начальных классов для детей с ОВЗ Учитель – логопед | - Участие в заседаниях рабочей группы школы, - Собеседование и консультирование родителей и педагогов по вопросу участия в реализации проекта. - Обработка и адаптация диагностического инструментария под задачи проекта. - Разработка модулей программы выявления и поддержки признаков одаренности ребенка с ОВЗ и её реализация. - - Организация и участие в творческом фестивале «Открываем звезды». - Итоговое проведение мониторинга, заполнение карт наблюдения, внесение данных в документы. - подготовка выставок творческих работ обучающихся. - подготовка выступлений обучающихся. - Привлечение родительской общественности к проблеме выявления и сопровождения признаков одаренности - Создание благоприятных условий в рамках ОО для реализации творческого потенциала детей с ОВЗ - Проведение просветительско-досуговых программ в рамках детско- родительского клуба |
|  | Наволочная Евгения Вадимовна | Учитель – педагог-психолог, первая квалификационная категория | - Участие в заседаниях творческой группы ДОУ, - Работа с информационными источниками по поиску и отбору, необходимых для реализации проекта источников (программы, методические разработки, диагностики, концепции, нормативно – правовая документация и т.п.), - Консультирование родителей и педагогов по вопросу участия в реализации проекта. - Обработка и адаптация диагностического инструментария под задачи проекта. - Проведение диагностики в форме мониторинга и обобщение результатов - Разработка и последующая реализация маршрута сопровождения детей по возможностям проявления и формирования одаренностей у детей с ОВЗ. - Передача опыта и знаний, полученных в рамках реализации проекта, проведение семинар: «Особенности выявления, сопровождения ребенка с ОВЗ, имеющего предпосылки одаренности» для педагогов. Публикация в сборнике Чтения Ушинского 2023. Публичное выступление на Конференции «Чтения Ушинского -2023» с темой «Особенности выявления, сопровождения ребенка с ОВЗ, имеющего предпосылки одаренности» - Написание полугодового отчета по результатам работы площадки. - - Разработка Модели организации образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья по выявлению, поддержке и развитию признаков одаренности в условиях преемственности детского сада и школы. - - Организация и участие в творческом фестивали «Открывая звезды». - - Коллегиальное обсуждение модели с научным руководителем Разумовской О.Л. - Итоговое проведение мониторинга, заполнение карт наблюдения, внесение данных в документы. - Разработка «сопроводительного документа» для ребенка, переходящего на новую ступень образования (для обеспечения преемственности с начальной школой). |
|  | Базурина Антонина Григорьевна | Учитель-дефектолог, первая квалификационная категория | - Участие в заседаниях рабочей группы ДОУ, - Собеседование и консультирование родителей и педагогов по вопросу участия в реализации проекта. - Обработка и адаптация диагностического инструментария под задачи проекта. - Разработка форм маршрутов сопровождения и первичная их реализация. - Передача опыта и знаний полученных в рамках реализации проекта, проведение семинар: «Особенности выявления, сопровождения ребенка с ОВЗ, имеющего предпосылки одаренности» для педагогов. Публикация в сборнике Чтения Ушинского 2023, публичное выступление на Конференции «Чтения Ушинского -2023» с темой «Особенности выявления, сопровождения ребенка с ОВЗ, имеющего предпосылки одаренности» - - Организация и участие в творческом фестивале «Открывая звезды». - Итоговое проведение мониторинга, заполнение карт наблюдения, внесение данных в документы. - Разработка «сопроводительного документа» для ребенка, переходящего на новую ступень образования (для обеспечения преемственности с начальной школой). |
|  | Дяговец Инна Ивановна | Учитель-логопед, первая квалификационная категория | - Участие в заседаниях рабочей группы ДОУ - Собеседование и консультирование родителей и педагогов по вопросу участия в реализации проекта. - Обработка и адаптация диагностического инструментария под задачи проекта. - Разработка форм маршрутов сопровождения и первичная их реализация. - Передача опыта и знаний, полученных в рамках реализации проекта, проведение семинар: «Особенности выявления, сопровождения ребенка с ОВЗ, имеющего предпосылки одаренности» для педагогов. - - Организация и участие в творческом фестивали «Открывая звезды». - Итоговое проведение мониторинга, заполнение карт наблюдения, внесение данных в документы. - Разработка «сопроводительного документа» для ребенка, переходящего на новую ступень образования (для обеспечения преемственности с начальной школой). |
|  | Беседина Любовь Николаевна | Воспитатель, первая квалификационная категория | - Заполнение карт наблюдения за деятельностью, поведением и общением одаренного ребенка в режимных моментах. - Разработка форм маршрутов сопровождения и первичная их реализация. - - Организация в творческом фестивале «Открывая звезды». - Итоговое проведение мониторинга, заполнение карт наблюдения, внесение данных в документы. |
|  | Цыганкова Елена Николаевна | Воспитатель, первая квалификационная категория | - Заполнение карт наблюдения за деятельностью, поведением и общением одаренного ребенка в режимных моментах. - Разработка форм маршрутов сопровождения и первичная их реализация. - - Организация в творческом фестивале «Открывая звезды». - Итоговое проведение мониторинга, заполнение карт наблюдения, внесение данных в документы. |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): МОУ «Средняя школа № 83» – руководство площадкой, МДОУ «Детский сад № 130».

- Описание этапа инновационной деятельности (2022/2023 учебный год)

2.1. Цели/задачи/достижения

Цель – организация образовательной среды для выявления, поддержки и раскрытия потенциала творческой одаренности детей с ОВЗ в условиях преемственности дошкольного и начального школьного образования.

Задачи:

- Повысить профессиональную компетентность всех педагогов, сопровождающих детей с ОВЗ области выявления, поддержки и развития творческой одаренности.

- Изучить и отобрать наиболее подходящие методики выявления одаренностей у детей с ОВЗ.

- Проанализировать имеющиеся модели организации образовательной среды ОО с точки зрения эффективности организации процесса выявления, поддержки и развития одаренности детей с ОВЗ в условиях преемственности дошкольного и начального школьного образования.

- Привлечь родителей детей с ОВЗ к процессу выявления, диагностирования и создания условий для развития творческого потенциала ребенка.

- Создать максимально комфортные условия для проявления детьми с ОВЗ самостоятельности в выборе творческой деятельности.

| Этап | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Организационно-аналитический | Цель: наработать теоретическую базу по теме проекта. | Работа с информационными источниками по поиску и отбору, необходимых для реализации проекта источников (программы, методические разработки, диагностики, концепции, нормативно – правовая документация и т.п.) | Сформировать представления об особенностях выявления, сопровождения ребенка с ОВЗ, имеющего предпосылки одаренности, у членов творческой группы. | Сформированы представления об особенностях выявления, сопровождения ребенка с ОВЗ, имеющего предпосылки одаренности. |
|  | Цель: создание и апробация диагностического инструментария. | Обработка и адаптация диагностического инструментария под задачи проекта. | Создание комплекса диагностик для выявления одаренностей детей с ОВЗ. | Создан и апробирован комплекс диагностических методов для выявления одаренностей детей с ОВЗ. Созданы индивидуальные карты одаренности. |
|  | Цель: информирование родителей об участии детей в проекте, получение разрешения на участие. Привлечение родителей к участию в проекте. | Собеседование и консультирование родителей и педагогов по вопросу участия в реализации проекта, заполнение анкет, листов наблюдений, карты рода родителями. | Включение родителей в участие в проекте. | Родители активно участвовали в реализации проекта. |
|  | Цель: выбор контрольной группы, проведение мониторинга образовательной среды учреждения под цели проекта. | Определение состава и количества участников контрольной группы, изучение образовательной среды. | Корректировка и совершенствование имеющихся условий образовательной среды под цели и задачи проекта. | Условия соответствуют целям и задачам проекта. |
| 2. Практический этап | Цель: разработка локальных актов. | Разработка локальной документации учреждения по теме проекта (приказы, положение). | Создание документальной базы учреждения, касающейся темы проекта, кадрового обеспечения реализации. | Разработана и утверждена документальная база учреждения, касающейся темы проекта, кадрового обеспечения реализации. |
|  | Цель: проведение диагностики в форме мониторинга и обобщение результатов | Заполнение карт наблюдения за деятельностью, поведением и общением одаренного ребенка в режимных моментах. наблюдения | результаты для создания индивидуальных маршрутов для сопровождения ребенка с ОВЗ | Создана база данных для формирования маршрутов сопровождения |
|  | Цель: разработка форм маршрутов сопровождения и первичная их реализация. | Разработка и последующая реализация маршрута сопровождения детей по возможностям проявления и формирования одаренностей у детей с ОВЗ. | Поэтапная реализация формирования и раскрытия потенциала ребенка с ОВЗ. | Созданы маршруты для поэтапной реализации формирования и раскрытия потенциала ребенка с ОВЗ. |
|  | Цель: передача опыта и знаний, полученных в рамках реализации проекта | Заседание ШМО Научно – практическая конференция: «Эффективные практики реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 23 августа 2023 г. (Всероссийский уровень). Семинар: «Особенности выявления, сопровождения ребенка с ОВЗ, имеющего предпосылки одаренности» для педагогов. Публикация в сборнике Чтения Ушинского 2023. Выступление на Конференции «Чтения Ушинского -2023» с темой «Особенности выявления, сопровождения ребенка с ОВЗ, имеющего предпосылки одаренности». | Формирование представлений об особенностях выявления, сопровождения ребенка с ОВЗ, имеющего предпосылки одаренности у педагогов. Передать наработанный опыт в рамках инновационной площадки. | Сформированы представления об особенностях выявления, сопровождения ребенка с ОВЗ, имеющего предпосылки одаренности у педагогов. Публичное представление опыта по организации среды по выявлению, сопровождению и поддержке детей с ОВЗ и инвалидностью с признаками одаренности с признаками одаренности на 77-й международной научно – практической конференции «Чтения Ушинского» апрель 2023 года (Ярославль), секция «Сопровождение детей с ОВЗ». Размещение публикации в сборнике «Чтение Ушинского 2023». Публичное выступление в научно – практической конференции: «Эффективные практики реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 23 августа 2023 г. (Всероссийский уровень) |
|  | Цель: демонстрация возможных приемов совместной деятельности родителей с ребенком, создания пространства по реализации его потребностей в изобразительной деятельности. | Мастер-класс для родителей: «Создание игрушки для новогодней елки». Мастер-класс для родителей: Лепка из теста «Алые гроздья рябины». Декоративно прикладное творчество «Новогодний сувенир», символ года «Кролик». Изготовление оригинальной поздравительной открытки к 23 февраля. | Создание и отработка навыка совместной деятельности родителей с детьми в ходе продуктивного взаимодействия. | Отработаны навыки совместной деятельности родителей с детьми в ходе продуктивного взаимодействия, положительный опыт совместной деятельности |
|  | Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей | Мастер – классы для родителей: «Семейные традиции – основа успешной социализации в обществе», «Нейропсихологические упражнения для мозга», «Оригинальные приемы звукопостановки в быту» Психологический тренинг «Личные границы» Лекция: «Формирование каллиграфических навыков у детей с ОВЗ» | Оказание помощи и поддержки родителям в воспитании детей с ОВЗ | Повышение психолого-педагогической культуры родителей, сплочение родительского коллектива с целью предупреждения межличностных конфликтных ситуаций, неформальное общение родителей с членами администрации и специалистами школы |
|  | Цель: проинформировать родителей об особенностях организации деятельности с детьми ОВЗ в начальной школе. | Консультирование родителей по теме «Особенности организации деятельности с детьми ОВЗ в начальной школе» родителей с участием представителей школы. | Информирование родителей об особенности организации деятельности с детьми ОВЗ в начальной школе. | Родители осведомлены об особенности организации деятельности с детьми ОВЗ в начальной школе. |
|  | Цель: подведение промежуточных итогов деятельности площадки. | Заседание творческой группы по подведению промежуточных итогов. Написание отчета | Систематизация результатов деятельности, подведение итогов. | Систематизированы результаты деятельности и подведены итоги. |
|  | Цель: предварительная защита результатов работы площадки. | Участие, в качестве приглашенных лиц для комментариев по урегулированию возникших вопросов по подведению промежуточных итогов. | Решение возникших вопросов с СОШ 83 по подведению итогов площадки. | Решены вопросы по подведению итогов работы площадки. |
|  | - Цель: отразить взаимодействие образовательных институтов, и общества по организации образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья по выявлению, поддержке и развитию признаков одаренности в условиях преемственности детского сада и школы. | - Разработка модели организации образовательной среды для детей с ОВЗ по выявлению, поддержке и развитию признаков одаренности в условиях преемственности детского сада и школы. | - Готовая модель организации образовательной среды для детей с ОВЗ по выявлению, поддержке и развитию признаков одаренности в условиях преемственности детского сада и школы для практического применения в других учреждениях. | - Разработана модель организации образовательной среды для детей с ОВЗ по выявлению, поддержке и развитию признаков одаренности в условиях преемственности детского сада и школы для практического применения в других учреждениях. |
|  | Цель: создание диагностического инструментария под задачи проекта. | Разработка диагностического инструментария | Разработать диагностические материалы | Разработана диагностика «Особенности деятельности и мышления детей с ОВЗ» |
|  | Цель: создание документа, содержащего, выявленные признаки одаренности, сильные стороны ребенка, особенности, тем самым будет осуществлено сопровождение на новой ступени образования. | Разработка «сопроводительного документа» для ребенка, переходящего на новую ступень образования (для обеспечения преемственности с начальной школой). | Сопроводительный документ (характеристика выпускника) | Разработан «сопроводительный документ» для ребенка, переходящего на новую ступень образования (для обеспечения преемственности с начальной школой) |
|  | Цель: Создание модулей программы выявления и поддержки признаков одаренности ребенка с ОВЗ. | Разработка модулей программы выявления и поддержки признаков одаренности ребенка с ОВЗ и её реализация. | Создать модули программы выявления и поддержки признаков одаренности ребенка с ОВЗ | Разработаны и реализованы модули программы выявления и поддержки признаков одаренности ребенка с ОВЗ: -Творческие столики; - Оригами; - Театр на песке; - Литературная гостиная; - Краски природы; - Джи – По. |
|  | Цель: организовать участие детей с ОВЗ в творческих конкурсах, акциях разного уровня | Организация и участие детей с ОВЗ в творческом фестивале «Открываем звезды». | Повышение мотивации к творческой реализации детей с ОВЗ. Повышение собственной ценности и значимости детей с ОВЗ. | Активное участие детей с ОВЗ в фестивале, повышение самооценки детей с ОВЗ. Повышены мотивации к творческой реализации и собственной ценности детей с ОВЗ. |
|  | Цель: диагностика выпускников и заполнение сопроводительного документа. | Итоговое проведение мониторинга, заполнение карт наблюдения, внесение данных в документы. | Заполнение сопроводительного документа. | Заполнен сопроводительный документ. |
|  | Цель: трансляция опыта работы площадки в социальных сетях. | Размещение информации о работе площадки в социальных сетях | Информированность о реализации проекта всех участников образовательного процесса. | https://vk.com/public193279850 https://vk.com/team_tm83 |
|  | Цель: корректировка модели и дополнение к ее содержанию. | Коллегиальное обсуждение модели с научным руководителем Разумовской О.Л. | - Утверждение окончательной модели организации образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья по выявлению, поддержке и развитию признаков одаренности в условиях преемственности детского сада и школы. | - Утверждена окончательная модель организации образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья по выявлению, поддержке и развитию признаков одаренности в условиях преемственности детского сада и школы. |
| 3 Обобщающий этап. | Подвести итоги, обобщить результаты работы творческой группы на итоговом педсовете и заседании МИП. | - Публичная презентация предварительных результатов реализации инновационного проекта «Организация образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья по выявлению, поддержке и развитию признаков одаренности в условиях преемственности детского сада и школы». | Обобщение и систематизация локальных актов, методических материалов по проекту. | Созданы продукты проектной деятельности: - 1.Модель организации образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья по выявлению, поддержке и развитию признаков одаренности в условиях преемственности детского сада и школы. 2. Сопроводительный документ выпускника (характеристика). 3. Пакет диагностического инструментария. |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов? Не вносились

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности

- Созданы оптимальные условия для повышения психолого-педагогической компетенции педагогов.

- Созданы условия для удовлетворения актуальных профессиональных потребностей и включения педагога в творческий поиск.

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта – трудностей не возникло.

- Описание результатов инновационной деятельности

  - Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

- Мотивированность коллектива на участие в инновационной деятельности и транслирование педагогического опыта

- Создание и апробация комплекса диагностических методов для выявления одаренностей детей с ОВЗ.

- Создание документальной базы учреждения, касающейся темы проекта, кадрового обеспечения, реализации

- Созданы маршруты для поэтапной реализации формирования и раскрытия потенциала ребенка с ОВЗ.

- Семинар: «Особенности выявления, сопровождения ребенка с ОВЗ, имеющего предпосылки одаренности» для педагогов.

- Мастер-класс для родителей: «Создание игрушки для новогодней елки».

- Публикация в сборнике Чтения Ушинского 2023.

- Выступление на Конференции «Чтения Ушинского -2023» с темой «Особенности выявления, сопровождения ребенка с ОВЗ, имеющего предпосылки одаренности».

- Разработаны и реализованы модули программы выявления и поддержки признаков одаренности ребенка с ОВЗ: Творческие столики; Оригами; Театр на песке; Литературная гостиная; Краски природы; Джи – По.

- Мастер – классы для родителей: «Семейные традиции – основа успешной социализации в обществе», «Нейропсихологические упражнения для мозга», «Оригинальные приемы звукопостановки в быту», Психологический тренинг «Личные границы», Лекция: «Формирование каллиграфических навыков у детей с ОВЗ».

- Творческий фестиваль «Открываем звезды».

- Публичное выступление в научно – практической конференции: «Эффективные практики реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 23 августа 2023 г. (Всероссийский уровень)

- Разработана модель организации образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья по выявлению, поддержке и развитию признаков одаренности в условиях преемственности детского сада и школы для практического применения в других учреждениях.

- Разработан «сопроводительный документ» для ребенка, переходящего на новую ступень образования (для обеспечения преемственности с начальной школой)

- Повышены мотивации к творческой реализации и собственной ценности детей с ОВЗ.

- Созданы продукты проектной деятельности:

Модель организации образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья по выявлению, поддержке и развитию признаков одаренности в условиях преемственности детского сада и школы.

Сопроводительный документ выпускника (характеристика).

Пакет диагностического инструментария.

Размещение информации в социальных сетях (https://vk.com/team_tm83), (https://vk.com/public193279850)

  - Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля

Любая педагогическая инновация вносит улучшения как в отдельные элементы системы образования и воспитания, так и вся система улучшает свои характеристики и функциональность. Наша работа в МИП будет интересна многим образовательным организациям, работающим с детьми с ОВЗ.

Категория детей с ОВЗ всегда находится в зоне риска по дезадаптации в образовательной организации. Данная «Модель образовательной среды,  способствующей выявлению и поддержке детей с ОВЗ с предпосылками одаренности в условиях преемственности детского сада и школы» и программные продукты (Модульная программа по развитию творческих способностей у детей с ОВЗ) позволяют создать в ОО такие условия, при которых дети смогут проявить себя, самореализоваться через творческую деятельность (изобразительную, декоративно-прикладную, вокальную, танцевальную и т.д.) Творческий опыт помогает ребенку  социализироваться в условиях ОО и в жизни, определиться с дальнейшим профессиональным обучением.

Программные продукты предполагают взаимодействие 3-х субъектов образования. В нашей модели родителям обучающихся отводится важное место. Привлечение внимания к проблеме творческой самореализации детей с ОВЗ, привлечение родительской общественности к подготовке и проведению выставок, конкурсов, фестивалей. Организация совместных мастер-классов «родитель+ ученик», проведение занятий в Детско-родительском клубе.

Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ и не только, получат практический инструментарий для выявления и сопровождения детской одаренности. (шаблон журнала «Выявления и сопровождения детской одаренности», лист наблюдения, диагностика особенностей деятельности и мышления (для детей с ОВЗ).

Разработанная нами Модель позволяет осуществить процесс преемственности ДО и ОО по сопровождению ребенка с ОВЗ.

  - Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации

- Разработка концепций и стратегий развития в образовательных организациях;

- Увеличение результативности и эффективности деятельности педагогического коллектива.

- Сплочение педагогического коллектива. Создана мотивационная среда к инновациям.

- Высокий имидж и конкурентоспособность учреждения в окружающем социуме.

- Совершенствование РППС (Развивающая Предметно-Пространственная Среда).

- Обеспечение психологической, экологической безопасности учащихся, разработка здоровье сберегающих технологий обучения и воспитания;

- Обеспечение успешности обучения и воспитания, мониторинг образовательного процесса и развития учащихся;

- Удовлетворённость родительского состава ОО качеством образования

3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)

- Анкетирование участников мастер-классов.

- Анкетирование родительского состава ДОУ «Удовлетворённость качеством предоставляемой образовательной услуги» (Стабильно высокая доля семей, удовлетворенных качеством предоставления образовательных услуг).

- Деловая игра «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!»

- Отзывы родителей о проведенных мероприятиях.

3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)

Семинар: «Особенности выявления, сопровождения ребенка с ОВЗ, имеющего предпосылки одаренности» для педагогов.

Публикация в сборнике «Чтения Ушинского 2023».

Выступление на Конференции «Чтения Ушинского -2023» с темой «Особенности выявления, сопровождения ребенка с ОВЗ, имеющего предпосылки одаренности».

Научно – практическая конференция: «Эффективные практики реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 23 августа 2023 г. (Всероссийский уровень).

Мастер – классы для родителей:

- Мастер-класс для родителей: «Создание игрушки для новогодней елки».

- «Семейные традиции – основа успешной социализации в обществе»,

- «Нейропсихологические упражнения для мозга»,

- «Оригинальные приемы звукопостановки в быту»,

- Психологический тренинг «Личные границы»,

- Лекция: «Формирование каллиграфических навыков у детей с ОВЗ»

Директор МОУ «Средняя школа № 83» 										О.В. Глазкова

Заведующий МДОУ «Детский сад № 130»                                							А.Н. Казанцева