**Перспективный план работы на 2022/2023 учебный год**

­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Муниципальная инновационная площадка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

«Реализация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях внедрения обновленного ФГОС основного общего образования»

(наименование инновационного проекта)

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25 имени Александра Сивагина» («средняя школа № 25 имени Александра Сивагина»)

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 72» (средняя школа № 72)

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 83» (средняя школа № 83)

( организация - координатор)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено( указать причины) |
| август | Координационное совещание участников проекта (координаторы и ведущие специалисты ОО) | По плану ГЦРО | средняя школа № 72Курбанова С.В. |  | выполнено |
| сентябрь | Планирование. Утверждение плана работы на 2022-2023 уч. год (с учетом взаимодействия). | Встреча онлайн | средняя школа № 25 – Чувилева О.А., средняя школа № 72 – Курбанова С.В.,средняя школа № 83 – Глазкова О.В. |  | выполнено |
| сентябрь | Работа с информационными источниками по поиску и отбору необходимых для реализации проекта (программы, методические разработки, диагностики, концепции, нормативно – правовая документация и т.п.). | средняя школа № 25, средняя школа № 72,средняя школа № 83 | средняя школа № 25 – Чувилева О.А., средняя школа № 72 – Курбанова С.В.,средняя школа № 83 – Глазкова О.В. |  | выполнено |
| Октябрь(18.10.2022) | Проведение рабочей встречи в рамках инновационной площадки: ознакомление с проектом конструктора урока для школьников с ОВЗ | средняя школа № 72 | средняя школа № 72Курбанова С.В. |  | выполнено |
| Ноябрь23.11.22  | Заседание рабочей группы – специалистов школ по работе с детьми с ОВЗ:Разработка макета программы коррекционной работы (части АООП), Уточнение структуры конструктора урока | средняя школа № 72 | средняя школа № 25 – Чувилева О.А., средняя школа № 72 – Курбанова С.В.,средняя школа № 83 – Глазкова О.В. |  |  |
| Декабрь | Промежуточный анализ результатов (подготовка отчета о работе площадки, корректировка плана) | Встреча онлайн | средняя школа № 25 – Чувилева О.А., средняя школа № 72 – Курбанова С.В.,средняя школа № 83 – Глазкова О.В. |  |  |
| Январь | Координационное совещание участников МИП (координаторы и ведущие специалисты) по корректировке плана работы. | Встреча онлайн | средняя школа № 25 – Чувилева О.А., средняя школа № 72 – Курбанова С.В.,средняя школа № 83 – Глазкова О.В. |  |  |
| Проведение рабочей встречи в рамках инновационной площадки: ознакомление с проектом модели АООП | средняя школа № 25 | средняя школа № 25 – Чувилева О.А. |  |  |
| Февраль | Презентация опыта сопровождения обучающихся с ОВЗ психолого-педагогической службой школы | средняя школа № 72 | средняя школа № 72 – Курбанова С.В. |  |  |
| Предварительная презентация результатов работы площадки (план ГЦРО) | По плану ГЦРО | средняя школа № 25 – Чувилева О.А., средняя школа № 72 – Курбанова С.В.,средняя школа № 83 – Глазкова О.В. |  |  |
| Март  | Презентация опыта сопровождения обучающихся с ОВЗ психолого-педагогической службой школы | средняя школа № 83 | средняя школа № 83 – Глазкова О.В. |  |  |
| Координационное совещание в рамках работы инновационной площадки (корректировка итоговых продуктов проекта) | Встреча онлайн | средняя школа № 25 – Чувилева О.А., средняя школа № 72 – Курбанова С.В.,средняя школа № 83 – Глазкова О.В. |  |  |
| Май  | Подведение итогов работы инновационной площадки. Подготовка пакета документов. Представление продукта. Размещение информации на сайте ОО. Презентация опыта в МСО г. Ярославля | средняя школа № 25, средняя школа № 72,средняя школа № 83 | средняя школа № 25 – Чувилева О.А., средняя школа № 72 – Курбанова С.В.,средняя школа № 83 – Глазкова О.В. |  |  |