**Перспективный план работы на 2022/2023 учебный год**

­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Муниципальная инновационная площадка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

«Организация образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья по выявлению, поддержке и развитию признаков одаренности в условиях преемственности детского сада и школы»

(наименование инновационного проекта)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 83» (средняя школа № 83)

( организация - координатор)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено( указать причины) |
| август | Координационное совещание участников проекта (координаторы и ведущие специалисты ОО) | средняя школа № 83 | средняя школа № 83Глазкова О.В. |  | выполнено |
| сентябрь | Планирование. Утверждение плана работы на 2022-2023 уч. год (с учетом взаимодействия). | средняя школа № 83МДОУ «Детский сад № 130» | средняя школа № 83Глазкова О.В.МДОУ ДС 130 Казанцева А.Н. |  | выполнено |
| сентябрь | Работа с информационными источниками по поиску и отбору необходимых для реализации проекта (программы, методические разработки, диагностики, концепции, нормативно – правовая документация и т.п.). | средняя школа № 83МДОУ «Детский сад № 130» | средняя школа № 83Глазкова О.В.МДОУ ДС 130 Казанцева А.Н. |  | выполнено |
| сентябрь15.09.2022 | Старт проекта: Информационно – организационное родительское собрание «Организация образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья по выявлению, поддержке и развитию признаков одаренности в условиях преемственности детского сада и школы»Собеседование и консультирование  родителей и педагогов по вопросу участия в реализации проекта. | средняя школа № 83МДОУ «Детский сад № 130» | средняя школа № 83Глазкова О.В.МДОУ ДС 130 Казанцева А.Н. |  | выполнено |
| Сентябрь - октябрь | Заполнение родителями воспитанников д/с и учеников школы «Карты рода». Сбор данных с родителей. Обработка и анализ полученных данных. Подбор диагностических методик. | средняя школа № 83 | средняя школа № 83Ширманова В.В.Кононова И.М.МДОУ «Детский сад № 130» Шустова Н.Ю. |  |  |
| Разработка программ курсов внеурочной деятельности по сопровождению и выявлению одаренных детей.Разработка форм маршрутов сопровождения и первичная их реализация (Программно методическое обеспечение). | средняя школа № 83 | средняя школа № 83Ширманова В.В.Кононова И.М.Шустова Н.Ю. |  |  |
| Октябрь(15.10.2022) | Проведение встреч в рамках работы инновационной площадки и детско – родительского клуба | средняя школа № 83 | средняя школа № 83Глазкова О.В. |  |  |
| Октябрь – май  | Проведение занятий внеурочной деятельности по сопровождению и выявлению одаренных детей | средняя школа № 83 | средняя школа № 83Ширманова В.В.Кононова И.М.МДОУ «Детский сад № 130» Шустова Н.Ю. |  |  |
| Ноябрь  | Разработка форм маршрутов сопровождения и первичная их реализация (Программно методическое обеспечение). | средняя школа № 83МДОУ «Детский сад № 130» | средняя школа № 83Ширманова В.В.Кононова И.М.МДОУ «Детский сад № 130» Шустова Н.Ю. |  |  |
| Декабрь22.12.2022 в 10.00 дс 13026.12.2022 в 17.00для родителей и детей с ОВЗ | Семинар: «Особенности выявления, сопровождения ребенка с ОВЗ, имеющего предпосылки одаренности» для педагогов д/с и школы. | МДОУ «Детский сад № 130» | МДОУ «Детский сад № 130»Наволочная Е.В.Дяговец И.И. |  |  |
| Мастер – класс для родителей: «Создание игрушки для новогодней елки», приемы совместной деятельности и организации рабочего пространства для ребенка по реализации его потребностей в изобразительной деятельности. | МДОУ «Детский сад № 130» | МДОУ «Детский сад № 130»педагог дополнительного образованияШустова Н.Ю. |  |  |
| Промежуточный анализ результатов (подготовка отчета о работе площадки, корректировка плана) | средняя школа № 83 | средняя школа № 83Ширманова В.В.Кононова И.М.МДОУ «Детский сад № 130» заведующая Казанцева А.Н. |  |  |
| январь | Координационное совещание участников МИП (координаторы и ведущие специалисты) по корректировке плана работы. | средняя школа № 83 | средняя школа № 83Глазкова О.В.МДОУ ДС 130 Казанцева А.Н. |  |  |
| Февраль | Разработка «сопроводительного документа» для ребенка переходящего на следующий уровень образования (для обеспечения преемственности с начальной школой). | средняя школа № 83МДОУ «Детский сад № 130» | средняя школа № 83Ширманова В.В.МДОУ «Детский сад № 130»Казанцева А.Н. |  |  |
| февраль | Предварительная презентация результатов работы площадки (план ГЦРО) | средняя школа № 83 | Глазкова О.В.Казанцева А.Н. |  |  |
| Март  | Разработка Модели организации образовательной среды по выявлению признаков одаренности | средняя школа № 83МДОУ «Детский сад № 130» | средняя школа № 83Глазкова О.В.МДОУ «Детский сад № 130»Казанцева А.Н. |  |  |
| Март  | Координационное совещание в рамках работы инновационной площадки (корректировка Модели организации образовательной среды по выявлению признаков одаренности) | средняя школа № 83МДОУ «Детский сад № 130» | средняя школа № 83Глазкова О.В.МДОУ ДС 130 Казанцева А.Н. |  |  |
| Фестиваль  | средняя школа № 83МДОУ «Детский сад № 130» | средняя школа № 83Глазкова О.В.МДОУ ДС 130 Казанцева А.Н. |  |  |
| Апрель | Диагностика выпускников (контрольная группа) и заполнение «сопроводительного документа» (приложение к характеристике). | средняя школа № 83МДОУ «Детский сад № 130» | средняя школа № 83Глазкова О.В.МДОУ ДС 130 Казанцева А.Н.Наволочная Е.В. |  |  |
| в течение года | Участие в творческих конкурсах, фестивалях и т.д.Разработка примерного «Положения о проведении творческого конкурса» | средняя школа № 83МДОУ «Детский сад № 130» | средняя школа № 83Глазкова О.В. Ширманова В.В.Кононова И.М.МДОУ «Детский сад № 130»Казанцева А.Н. Шустова Н.Ю. |  |  |
| Май  | Подведение итогов работы инновационной площадки. Подготовка пакета документов. Представление продукта. Размещение информации на сайте ОО. Презентация опыта в МСО г. Ярославля | средняя школа № 83МДОУ «Детский сад № 130» | средняя школа № 83Ширманова В.В.Кононова И.М.МДОУ «Детский сад № 130»Казанцева А.Н. |  |  |