(Приложение 1)

План реализации проекта муниципального ресурсного центра

«Педагогические практики реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных организация города Ярославля» в МОУ «Средняя школа № 83»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название мероприятия | Сроки | Ответственные |
| Обсуждение и принятие педагогическим советом плана работы ресурсного центра на 2022-2023 учебный год | август 2022 | Руководитель проекта Глазкова О.В.  заместители директора по УВР |
| Издание приказа по школе по реализации проекта МРЦ « Педагогические практики реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных организациях города Ярославля» | сентябрь 2022 | Руководитель проекта Глазкова О.В. |
| Размещение на сайте школы плана работы ресурсного центра | сентябрь 2022 | Системный администратор Маслова А.А. |
| Создание рабочей группы учителей начальной школы, учителей - предметников | сентябрь 2022 | Заместители директора по УВР |
| Предоставление банка методических разработок, рекомендаций учителям общеобразовательных школ | по запросу | Специалисты ресурсного центра |
| Оказание консультационной помощи образовательным организациям по вопросам деятельности ресурсного центра | по запросу | Специалисты ресурсного центра |
| Участие специалистов ресурсного центра в муниципальном методическом сопровождении педагогов общеобразовательных организаций | по приглашению | Специалисты ресурсного центра |
| Практикум «Основные подходы к конструированию заданий для оценки универсальных учебных действий на уровнях начального общего, основного общего образования | декабрь 2022 | Руководитель проекта Глазкова О.В.  Специалисты ресурсного центра |
| Промежуточный отчет по вопросам деятельности ресурсного центра | декабрь 2022 | Руководитель проекта Глазкова О.В.  заместители директора по УВР |
| Практикум «Конструктор формулировок учебно-практических задач на формирование и оценку универсальных учебных действий» | январь 2023 | Руководитель проекта Глазкова О.В.  Специалисты ресурсного центра |
| Индивидуальные консультации по вопросам деятельности ресурсного центра учителям общеобразовательных организаций | по запросу | Специалисты ресурсного центра |
| Составление отчета о работе ресурсного центра за 2022 -2023 учебный год | июнь 2023 | Руководитель проекта Глазкова О.В.  заместители директора по УВР |