**Перспективный план работы на 2024/2025 учебный год**

Муниципальная инновационная площадка

«Разработка модели оценки процесса формирования функциональной грамотности школьников

в условиях общеобразовательной школы»

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 имени Лидии Павловны Семеновой» (средняя школа № 2)

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 59» (средняя школа № 59)

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 83» (средняя школа № 83)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Мероприятие (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено( указать причины) |
| сентябрь (далее 1 раз в месяц) | Проведение консультаций с экспертами ЯГПУ им К.Д.Ушинского по проблематике инновационной площадки | ЯГПУ им К.Д.Ушинского | средняя школа № 83Глазкова О.ВЯГПУ им К.Д.Ушинского |  |  |
| сентябрь | Планирование. Утверждение  плана работы на 2024-2025 учебный год (с учетом взаимодействия). | ЯГПУ им К.Д.Ушинского | средняя школа № 2Розина А.Л.средняя школа № 59Квитницкая Г.Л.средняя школа № 83Глазкова О.В. |  |  |
| сентябрь(далее 2 раза в месяц) | Методологическое совещание школ с научными руководителями инновационной площадки | ЯГПУ им К.Д.Ушинского | средняя школа № 2Розина А.Л.средняя школа № 59Квитницкая Г.Л.средняя школа № 83Глазкова О.В. |  |  |
| сентябрь | Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по организации и осуществлению сетевого взаимодействия между школами-участницами площадки в вопросе формирования функциональной грамотности в рамках внеурочной деятельности | ЯГПУ им К.Д. Ушинского | средняя школа № 2Розина А.Л.средняя школа № 59Квитницкая Г.Л.средняя школа № 83Глазкова О.В. |  |  |
| октябрь | Разработка нормативных правовых актов школьного уровня по организации и осуществлению сетевого взаимодействия между школами-участницами площадки | МОУ СШ № 83 | средняя школа № 2Розина А.Л.средняя школа № 59Квитницкая Г.Л.средняя школа № 83Глазкова О.В. |  |  |
| октябрь | Разработка программы внеурочной деятельности в сетевой форме | ЯГПУ им К.Д. Ушинского | средняя школа № 2Розина А.Л.средняя школа № 59Квитницкая Г.Л.средняя школа № 83Глазкова О.В. |  |  |
| октябрь | Апробация программы внеурочной деятельности в сетевой форме. Школа № 83: Реализация модуля «Критическое мышление» (на базе школы № 83)Школа № 59: Реализация модуля «Креативное мышление» (на базе школы № 59)Школа № 2: Реализация модели «Проектная деятельность» (на базе школы № 2) | средняя школа № 2Розина А.Л.средняя школа № 59Квитницкая Г.Л.средняя школа № 83Глазкова О.В. | средняя школа № 2Розина А.Л.средняя школа № 59Квитницкая Г.Л.средняя школа № 83Глазкова О.В. |  |  |
| ноябрь |
| декабрь  | Апробация программы внеурочной деятельности в сетевой форме. Школа № 83: Реализация модуля «Креативное мышление» (на базе школы № 59)Школа № 59: Реализация модели «Проектная деятельность» (на базе школы № 2)Школа № 2: Реализация модуля «Критическое мышление» (на базе школы № 83) | средняя школа № 2Розина А.Л.средняя школа № 59Квитницкая Г.Л.средняя школа № 83Глазкова О.В. | средняя школа № 2Розина А.Л.средняя школа № 59Квитницкая Г.Л.средняя школа № 83Глазкова О.В. |  |  |
| январь |
| февраль | Апробация программы внеурочной деятельности в сетевой форме. Школа № 83: Реализация модели «Проектная деятельность» (на базе школы № 2)Школа № 59: Реализация модуля «Критическое мышление» (на базе школы № 83)Школа № 2: Реализация модуля «Креативное мышление» (на базе школы № 59) | средняя школа № 2Розина А.Л.средняя школа № 59Квитницкая Г.Л.средняя школа № 83Глазкова О.В. | средняя школа № 2Розина А.Л.средняя школа № 59Квитницкая Г.Л.средняя школа № 83Глазкова О.В. |  |  |
| март |
| апрель | Апробация программы внеурочной деятельности в сетевой форме. Защита сетевого проекта  | средняя школа № 2Розина А.Л.средняя школа № 59Квитницкая Г.Л.средняя школа № 83Глазкова О.В. | средняя школа № 2Розина А.Л.средняя школа № 59Квитницкая Г.Л.средняя школа № 83Глазкова О.В. |  |  |
| апрель  | Разработка и реализация проекта для родителей «Зачем необходимо быть ребенку функционально грамотным» | ЯГПУ им К.Д. Ушинского | средняя школа № 2Розина А.Л.средняя школа № 59Квитницкая Г.Л.средняя школа № 83Глазкова О.В. |  |  |
| май | Разработка дополнительной профессиональной программы по формированию методологической готовности учителей к формированию функциональной грамотности школьников. «Функциональная грамотность учителя». Апробация программы повышения квалификации учителей на базе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского | ЯГПУ им К.Д. Ушинского | средняя школа № 2Розина А.Л.средняя школа № 59Квитницкая Г.Л.средняя школа № 83Глазкова О.В. |  |  |
| май | Технологическое и содержательное описание системы оценивания процесса формирования функциональной грамотности школьников (разработка алгоритма действий) | ЯГПУ им К.Д. Ушинского | средняя школа № 2Розина А.Л.средняя школа № 59Квитницкая Г.Л.средняя школа № 83Глазкова О.В. |  |  |
| май  | Технологическое и содержательное описание модели оценки процесса формирования функциональной грамотности школьников в условиях общеобразовательной школы | ЯГПУ им К.Д. Ушинского | средняя школа № 2Розина А.Л.средняя школа № 59Квитницкая Г.Л.средняя школа № 83Глазкова О.В. |  |  |