**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**“Педагогические практики реализации обновленных ФГОС НОО,**

**ФГОС ООО в общеобразовательных организациях города Ярославля”**

**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя школа № 83” города Ярославля

Руководитель проекта: Глазкова Ольга Викторовна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | **осуществить анализ эффективной инновационной практики формирования УУД начального и основного общего образования, определить направления оптимизации существующих практик** | корректировка работы рабочей группы по формированию и оцениванию УУД | проанализированы практики формирования УУД других образовательных организаций, выявлены оптимальные для уровней начального и среднего образования существующие практики | оптимизированы лучшие практики по формированию и оцениванию УУД учащихся  | задачаэтапавыполненаполностью |
| 2 | **разработать модель деятельности ресурсного центра, направленную на формирование УУД в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО** | Разработка моделей “Планируемых результатов УУД” для уровней начального и основного образования, проведение заседаний школьных методических объединений и педагогического совета, посвященных освещению формирования и оценки УУД” | разработаны модели “Планируемые результаты УУД” для уровней начального и основного образования; проведены заседания школьных методических объединений и педагогического совета | разработаны модели “Планируемые результаты УУД” уровней начального и основного образования; проведены заседания школьных методических объединений и педагогического совета “Основные подходы к конструированию заданий для оценки универсальных учебных действий на уровнях начального общего, основного общего образования”материалы отправлены на сайт МРЦматериалы подготовлены в электронный сборник | задачаэтапавыполненаполностью |
| 3 | **обеспечить условия для адресной практикоориентированной помощи учителям общеобразовательной школы** | выявление профессиональных дефицитов учителей при формировании и оценивании УУД учащихся, подготовка методических и дидактических материалов для формирования и оценки УУД учащихся; проведение индивидуальных консультаций для педагогов (по запросу) | разработаны и оформлены методические и дидактические материалы для формирования и оценки УУД учащихся | разработаны и оформлены методические и дидактические материалы для формирования и оценки УУД учащихся | задачаэтапавыполненаполностью |
| 4 | **организовать на базе ресурсного центра семинары, практикумы, мониторинговые исследования качества образовательной деятельности** | разработка сценария и проведение практикума “Основные подходы к конструированию заданий для оценки универсальных учебных действий на уровнях начального общего, основного общего образования” | проведен практикум | проведен практикумматериалы отправлены на сайт МРЦматериалы подготовлены в электронный сборник | задачаэтапавыполненаполностью |
| 5 | **участвовать в работе конференций, семинаров, вебинаров, в мониторинговых исследованиях качества образовательной деятельности, проводимых другими участниками ресурсного центра** | посещение мероприятий, проводимых другими участниками ресурсного центра | повышение информационно-коммуникационной профессиональной компетенции | информационно-коммуникационная компетенция повышена | задачаэтапавыполненаполностью |
| 6 | **обобщать, распространять и публиковать материалы инновационного педагогического опыта ресурсного центра на Интернет-сайтах и в методических изданиях** | подготовка накопленного систематизированного материала к масштабированию и тиражированию | материалы размещены на сайте МОУ СШ № 83 | материалы размещены на сайте МОУ СШ № 83 | задачаэтапавыполненаполностью |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения и коррективы не вносились

Отчет составила: Осокина Наталья Ивановна, заместитель директора по УВР