Утверждено приказом

№ 01-10/564 от 02.12.2022

План мероприятий,

направленных на реализацию обновленных ФГОС (дорожная карта) в муниципальном общеобразовательном учреждении

“Средняя школа № 83”

в 2022 - 2023 учебном году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | | **Сроки исполнения** | | **Результат** | |
| 1. **Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО** | | | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы   по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО | | Август 2022 года | | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС СОО | |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященному переходу на обновленные ФГОС СОО | | Август 2023 года | | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС СОО | |
| 3 | Проведение мониторинга готовности школы к реализации обновленных ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года (10 класс) | | Май 2023 года | | Аналитическая справка о готовности школы к реализации обновленных ФГОС СОО (10 класс) | |
| 4 | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО | | Май 2023 года | | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | |
| 5 | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на обучение по обновленным ФГОС ФГОС ООО | | Май 2023 года | | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | |
| 6 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | | До 1 сентября 2023 года | | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | |
| 7 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО | | Октябрь 2022 - март 2023 | | Аналитическая справка замдиректора по УВР.  Аналитическая справка замдиректора по ВР | |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО** | | | | | | |
| 8 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО , ФГОС ООО, ФГОС СОО | | В течение всего периода | | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО | |
| 9 | Изучение документов федерального, регионального, муниципального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО, ФГОС СОО | | В течение всего периода | | Листы ознакомления с документами федерального, регионального, муниципального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО, ФГОС СОО | |
| 10 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | | Сентябрь 2023 года | | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | |
| 11 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | | До 1 сентября 2023 года | | Устав образовательной организации | |
| 12 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО | | Сентябрь 2022 - январь 2023 | | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО | |
| 13 | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации | | До 1 сентября 2023 года | | Должностные инструкции | |
| 14 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО | | До 1 мая 2023 года | | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы**С**ОО.  Основная образовательная программа СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД | |
| 15 | Утверждение основной образовательной программы СОО , в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД,  на заседании педагогического совет | | До 1 сентября 2023 года | | Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД | |
| 16 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 2-х, 6-х, 10-х классов по обновленным ФГОС НОО, ООО, СОО на 2023/24 учебный год | | До 30 мая 2023 года | | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  Учебный план СОО  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО  План внеурочной деятельности СОО | |
| 17 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х, 6-х, 10- х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО | | До 31 августа 2023 года | | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х,6-х классов, 10-х классов | |
| 18 | Утверждение списка учебников для уровней НОО, ООО, СОО | | Ежегодно | | Приказ об утверждении списка учебников для уровней НОО, ООО, СОО с приложением данного списка | |
| 19 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС СОО | | До 1 сентября 2023 года | | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС СОО.  Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС СОО | |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО** | | | | | | |
| 20 | Актуализация плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО с включением ФГОС СОО | | До 1 сентября 2022 года | | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы | |
| 21 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО, ООО, СОО | | Июнь 2023года | | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | |
| 22 | Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО педагогическим коллективом | | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО | | Планы работы ШМО  Протоколы заседаний ШМО | |
| 23 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО, ООО, СОО по обновленным ФГОС НОО, ООО, СОО | | В течение всего периода | | План работы методического совета образовательной организации.  Планы работы ШМО.  Аналитическая справка замдиректора по УВР | |
| 24 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | | В течение всего периода | | План работы педагога-психолога.  Аналитическая справка замдиректора по УВР | |
| 25 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО | | В течение всего периода | | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО | |
| 26 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО | | В течение всего периода | | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО | |
| 27 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | | В течение всего периода | | Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | |
| 28 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО, СОО и реализации ООП НОО, ООО, СОО по обновленным ФГОС НОО, ООО, СОО | | До 1 сентября 2023 года | | План ВШК на учебный год.  Аналитические справки по итогам ВШК | |
| 29 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО, СОО и реализации ООП НОО, ООО, СОО по обновленным ФГОС НОО, ООО, СОО | | До 1 сентября 2023 года | | План функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам ВСОКО | |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО** | | | | | | |
| 30 | | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | | Декабрь 2022 года | | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 31 | | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | | Январь 2023 года | | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 32 | | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО: разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООО, СОО | | В течение всего периода | | План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООО, СОО.  Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 33 | | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | | До 25 августа 2022 | | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО** | | | | | | |
| 34 | | Актуализация на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | | В течение всего периода | | Сайт образовательной организации  Пакет информационно-методических материалов |
| 35 | | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС СОО | | 2022 год | | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 36 | | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, представление результатов | | В течение всего периода | | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.  Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога |
| 37 | | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | | В течение всего периода | | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |