Утверждено приказом

№ 01-10/564 от 02.12.2022

План мероприятий,

 направленных на реализацию обновленных ФГОС (дорожная карта) в муниципальном общеобразовательном учреждении

 “Средняя школа № 83”

в 2022 - 2023 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| 1. **Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО**
 |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО | Август 2022 года | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СООРабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС СОО |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященному переходу на обновленные ФГОС СОО | Август 2023 года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС СОО |
| 3 | Проведение мониторинга готовности школы к реализации обновленных ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года (10 класс) | Май 2023 года | Аналитическая справка о готовности школы к реализации обновленных ФГОС СОО (10 класс) |
| 4 | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО | Май 2023 года | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |
| 5 | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на обучение по обновленным ФГОС ФГОС ООО | Май 2023 года | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |
| 6 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | До 1 сентября 2023 года | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 7 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО | Октябрь 2022 - март 2023  | Аналитическая справка замдиректора по УВР.Аналитическая справка замдиректора по ВР |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО** |
| 8 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО , ФГОС ООО, ФГОС СОО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО |
| 9 | Изучение документов федерального, регионального, муниципального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО, ФГОС СОО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального, муниципального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО, ФГОС СОО |
| 10 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Сентябрь 2023 года  | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 11 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 1 сентября 2023 года | Устав образовательной организации |
| 12 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО | Сентябрь 2022 - январь 2023 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО |
| 13 | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации | До 1 сентября 2023 года | Должностные инструкции |
| 14 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО | До 1 мая 2023 года | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы**С**ОО.Основная образовательная программа СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 15 | Утверждение основной образовательной программы СОО , в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД,  на заседании педагогического совет | До 1 сентября 2023 года | Протокол заседания педагогического совета.Приказ об утверждении образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД |
| 16 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 2-х, 6-х, 10-х классов по обновленным ФГОС НОО, ООО, СОО на 2023/24 учебный год | До 30 мая 2023 года | Учебный план НОО.Учебный план ООО.Учебный план СООПлан внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ОООПлан внеурочной деятельности СОО |
| 17 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х, 6-х, 10- х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО | До 31 августа 2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х,6-х классов, 10-х классов |
| 18 | Утверждение списка учебников для уровней НОО, ООО, СОО | Ежегодно  | Приказ об утверждении списка учебников для уровней НОО, ООО, СОО с приложением данного списка |
| 19 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС СОО | До 1 сентября 2023 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС СОО.Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС СОО |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО** |
| 20 | Актуализация плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО с включением ФГОС СОО | До 1 сентября 2022 года | План методической работы.Приказ об утверждении плана методической работы |
| 21 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО, ООО, СОО | Июнь 2023года | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |
| 22 | Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО | Планы работы ШМОПротоколы заседаний ШМО |
| 23 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО, ООО, СОО по обновленным ФГОС НОО, ООО, СОО | В течение всего периода | План работы методического совета образовательной организации.Планы работы ШМО.Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 24 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | В течение всего периода | План работы педагога-психолога.Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 25 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО | В течение всего периода | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО |
| 26 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО | В течение всего периода | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО |
| 27 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода | Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО |
| 28 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО, СОО и реализации ООП НОО, ООО, СОО по обновленным ФГОС НОО, ООО, СОО | До 1 сентября 2023 года | План ВШК на учебный год.Аналитические справки по итогам ВШК |
| 29 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО, СОО и реализации ООП НОО, ООО, СОО по обновленным ФГОС НОО, ООО, СОО | До 1 сентября 2023 года | План функционирования ВСОКО на учебный год.Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО** |
| 30 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | Декабрь 2022 года | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 31 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | Январь 2023 года | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 32 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО: разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООО, СОО | В течение всего периода | План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООО, СОО.Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 33 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа 2022 | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО** |
| 34 | Актуализация на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | В течение всего периода | Сайт образовательной организацииПакет информационно-методических материалов |
| 35 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС СОО  | 2022 год | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 36 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, представление результатов | В течение всего периода | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога |
| 37 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | В течение всего периода | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |