| ПРИНЯТА на заседании педагогического совета МОУ СШ № 83 « 12» декабря 2019 г. Протокол № 18 от « 12» декабря 2019 г. | УТВЕРЖДАЮ: Приказ №_________ «___» ___________________ 2019 г. Директор Глазкова О.В. МОУ СШ № 83 |
| --- | --- |
|  | СОГЛАСОВАНО: «___» ___________________ 2020 г. директор департамента мэрии города Ярославля Иванова Е.А. |

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

муниципального общеобразовательного учреждения средней школы № 83

на 2020 - 2025 годы

«ШКОЛА ДЛЯ ВСЕХ, ШКОЛА ДЛЯ КАЖДОГО»

Ярославль

2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Паспорт Программы развития МОУ СШ № 83 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Введение | 6 |
| 3 | Концепция развития МОУ СШ № 83 в контексте реализации стратегии развития образования | 7 |
| 3.1. | Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2025 года | 7 |
| 3.2. | Миссия развития МОУ СШ № 83 | 8 |
| 3.3. | Цели и задачи развития МОУ СШ № 83 | 9 |
| 3.4. | Целевые показатели развития МОУ СШ № 83 по годам, соответствующие целевым показателям государственных документов по стратегии образования до 2025 года | 10 |
| 4. | Анализ потенциала развития образовательной организации по реализации стратегии развития образования | 13 |
| 4.1 | Анализ результатов реализации прежней программы развития МОУ СШ № 83 | 13 |
| 4.2 | SWOT – анализ потенциала развития МОУ СШ № 83 | 24 |
| 4.3. | Рейтинг актуальности важнейших «точек роста» и проблем в развитии МОУ СШ № 83 | 28 |
| 5. | Целевые программы («дорожная карта») процессного управления развитием МОУ СШ № 83 по обеспечению достижения основных целевых показателей стратегии развития образования до 2025 года | 29 |
| 6. | Проекты МОУ СШ № 83 по реализации приоритетов стратегии развития образования - механизмы проектного управления | 38 |
| 7. | Механизм мониторинга реализации Программы развития | 39 |
| 8. | Финансовый план реализации Программы развития | 39 |

#### ПАСПОРТ

#### программы развития муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 83»  на 2020 - 2025 годы

| Статус программы развития | Локальный нормативный акт - Программа развития МОУ СШ № 83 (далее - Школа) с 01.01.2020 по 31.12.2024 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - «Конвенция о правах ребенка» (принята Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.) - Конституция Российской Федерации - Федеральный закон от 29.12.2012 г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» - Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025) - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование». - Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10) - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 - Региональные проекты Ярославской области по реализации Национального проекта «Образование» - Проект Программы развития образования в Ярославской области до 2025 года - Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях - Устав школы |
| Цели Программы | 1. Цель: создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего его профессиональный и социальный успех в современном мире. 2. Цель: создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства школы как инструмента воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. |
| Направления и задачи Программы | Направления развития Школы: - «Современная школа»; - «Успех каждого ребенка»; - «Цифровая образовательная среда»; - «Поддержка семей, имеющих детей»; - «Учитель будущего»; - «Социальная активность». Задачи: 1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие Школы, а также за счет обновления материально-технической базы Школы; 2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем обновления содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры отделения дополнительного образования детей; 3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней; 4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников; 5. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации; 6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем развития добровольчества (волонтерства), реализации талантов и способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов. |
| Срок реализации Программы | с 01.01.2020 по 31.12.2024 гг. |
| Этапы реализации Программы | Первый этап (2020 г.: январь - февраль) – аналитико- проектировочный: - Проблемно-ориентированный анализ деятельности образовательного учреждения; - Разработка мероприятий основных направлений деятельности по приведению образовательной системы школы в соответствие с задачами Программы развития на 2020 – 2025 гг. и определение системы мониторинга реализации настоящей Программы; Второй этап (2020 - 2024 гг.) – реализующий: - Реализация мероприятий основных направлений деятельности в рамках настоящей Программы; - Реализация ФГОС НОО, ООО и внедрение ФГОС СОО; - Реализация образовательных и воспитательных проектов; - Нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития; - Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ промежуточных результатов; Третий этап (январь – июль 2025) – аналитико-обобщающий: - Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; - Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; - Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; - Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы. |
| Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели Программы | 1. Обеспечение современного качества образования в соответствии с обновленными показателями оценки качества образования (международные исследования подготовки учащихся); 2.Обеспечение позитивной динамики развития Школы в соответствии с целевыми показателями стратегии развития образования в Ярославской области и Российской Федерации до 2025 года; 3. Формирование позитивного имиджа Школы в социальном окружении, районной и городской системах образования за счет высокой результативности образования и инновационной активности школы в открытой системе образования. |
| Система организации контроля | Постоянный контроль выполнения программы осуществляет Совет школы. Результаты контроля представляются ежегодно на заседании Педагогического совета ОУ и общешкольной родительской конференции, публикуются на сайте ОУ. |
| Объем и источники финансирования | Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания – Привлечение дополнительных ресурсов за счет включения школы в целевые программы и развитие дополнительных образовательных услуг. |
| Сайт школы | https://school83.edu.yar.ru |

ВВЕДЕНИЕ

Программа развития МОУ СШ № 83 до 2025 года представляет собой управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создания необходимых условий в  образовательной организации для достижения определенных документами стратегического планирования целей государственной политики в сфере образования на принципах проектного управления. Программа развития разработана на основе проектного управления, закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации» и предусматривает  возможность достижения целевых показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы. Программа развития является основанием для интеграции образовательной организации  в сетевые сообщества (объединения, кластеры) системы образования по приоритетам развития образования.

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития определяет стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития.

Программа как проект перспективного развития ОО призвана:

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей Национального проекта «Образование» в деятельности ОО;

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений;

-консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных отношений и социального окружения ОО для достижения целей Программы.

Концепция развития МОУ СШ № 83 в контексте реализации стратегии развития образования

1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2025 года

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2025 года определены в следующих стратегических документах:

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря  2017 № 1642 Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025)

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование».

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)

- Региональные проекты Ярославской области по  реализации Национального проекта «Образование».

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в Национальном проекте «Образование»:

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых показателях государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" до 2025 года.

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке уровня подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого качества образования. Новая модель качества образования является компетентностной характеристикой образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность ребенка к использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности.

К новым ресурсам развития образования относятся:

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся в системе общего и дополнительного образования;

- возможности онлайн-образования;

- подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений.

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для МОУ СШ № 83  выступают:

- развитие профильного обучения с опорой на раннюю профориентацию обучающихся;

- модернизация содержания предметных областей и программ дополнительного образования с привлечением в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.);

- развитие волонтерского движения учащихся с опорой на формирование проектной, экспериментальной и исследовательской компетентности, а также финансовой грамотности обучающихся;

- формирование цифровых компетенций обучающихся для использования возможностей проектирования индивидуальных учебных планов, сетевых форм реализации программ и поддержки одаренных детей;

- психолого-педагогическое консультирование родителей;

- подготовка педагогов к  участию в национальной системе профессионального роста педагогических работников.

2. Миссия развития МОУ СОШ № 83  до 2025 года

Стратегическим направлением обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, является формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней. Данные ценности формируются посредством предоставления обучающимся возможностей освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме с технологиями дистанционного обучения, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. Социальным контекстом формирования ценностей саморазвития и самообразования выступают также система ранней профориентации учащихся и их вовлечение в волонтерское движение.

В реализации этой стратегии МОУ СШ № 83 видит свою миссию в создании открытого образовательного пространства для реализации индивидуальных образовательных маршрутов самореализации обучающихся в форматах индивидуальных учебных планов, онлайн-образования и социальных проектов. Эффективность реализации данной миссии возможна только при развитии непрерывного развития ответственности учащихся за результаты своего образования. Поэтому ключевой ценностью образовательной деятельности учащегося выступает «активная личность», использующая потенциал образовательного пространства для достижения своих социально значимых целей.

Ценность «активной личности» учащегося в образовательном процессе является важнейшей в программе развития школы. Анализ потенциала развития школы показал наличие вариативного спектра образовательных услуг, воспользоваться которыми может только личность, способная осознанно делать выбор и нести ответственность за образовательные результаты. Иными словами, школа позволяет достичь высокого уровня качества образования для ребенка, мотивированного на обучение. Мотивация - это внутренняя движущая сила, которая заставляет человека работать над собой и реализовывать свои планы. Этот термин происходит от английского «movere» - «двигать». Мотивация – это то, что двигает человеком, заставляет его с завидным упорством и настойчивостью выполнять то или иное задание и идти к поставленной цели. Мотивированный человек легко достигает интеллектуальных, спортивных и творческих успехов.

Развитие и использование возможностей мотивации ребенка в образовательном процессе выступает концептуальной идеей Программы развития школы.

Имиджевой характеристикой развития школы до 2025 года остается прежний слоган «Школа для всех, школа для каждого».

3. Цели и задачи развития МОУ СШ № 83  до 2025 года

Целями развития МОУ СШ № 83  до 2025 года выступают:

1. Цель: создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего его профессиональный и социальный успех в современном мире.

2. Цель: создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства школы как инструмента воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.

Задачи реализации поставленных целей Программы:

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие Школы, а также за счет обновления материально-технической базы Школы;

2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем обновления содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры отделения дополнительного образования детей;

3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней;

4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников;

5. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации;

6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем развития добровольчества (волонтерства), реализации талантов и способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов.

4. Целевые показатели развития МОУ СШ № 83 по годам, соответствующие целевым показателям государственных документов по стратегии образования до 2025 года

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | дата | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| «Современная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей % | Основной | 34 | 01.09. 2019г | 40 | 42 | 54 | 60 | 64 |
|  | Доля обновления содержания и методов обучения предметных областей % | Дополнительный | 30 | 01.06. 2019 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | Основной | 63 | 01.09. 2019г | 65 | 70 | 73 | 75 | 80 |
| 2. | Доля детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, % | Основной | 0 | 01.09. 2019г | 12 | 18 | 20 | 30 | 40 |
| 3. | Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, % | Основной | 0 | 01.09. 2019г | 8 | 24 | 40 | 60 | 80 |
| 4. | Доля детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), % | Основной | 0 | 01.09. 2019г | 6 | 12 | 18 | 20 | 22 |
| 5. | Доля обучающихся по образовательным программам государственного образовательного учреждения дополнительного образования Ярославской области "Ярославский региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа», % | Основной | 0 | 01.09. 2019г | 0,1% | 1 | 2 | 3 | 5 |
| «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Внедрение цифровой образовательной среды в образовательной организации % | Основной | 0 | 01.09. 2019г | 4 | 20 | 40 | 80 | 100 |
| 2. | Доля программ общего и дополнительного образования детей, реализуемых с использованием информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды, % | Основной | 0 | 01.09. 2019г | 16 | 32 | 46 | 70 | 95 |
| 3. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников, % | Основной | 0 | 01.09. 2019г | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| «Учитель будущего» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, % | Основной | 0 | 01.09. 2019г | 12 | 30 | 40 | 44 | 50 |
| 3. | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, процент | Дополнительный | 0 | 01.09. 2019г | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| «Поддержка семей, имеющих детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), единиц | Основной | 0 | 01.09. 2019г | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 2. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % | Основной | 0 | 01.09. 2019г | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 |
| «Социальная активность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе школы, % | Основной | 24 | 01.09. 2019г | 28 | 32 | 34 | 40 | 42 |
| 2. | Доля обучающихся и граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | Основной | 2 | 01.09. 2019г | 4 | 6 | 8 | 16 | 20 |
| 3. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, % | Основной | 2 | 01.09. 2019г | 8 | 16 | 20 | 30 | 45 |

Анализ потенциала развития МОУ СШ № 83 по реализации стратегии развития образования

1. Анализ результатов реализации Программы развития МОУ СШ № 83 на период 2015 - 2020 гг.

Программа развития МОУ СШ № 83 на 2015 - 2020 годы реализована в полном объеме. В школе созданы организационно-педагогические условия для обеспечения высокого качества и доступности образования для каждого учащегося на основе современного уклада школьной жизни.

Основным результатом выполнения требований Программы развития является разработка устойчивых, согласованных моделей организации образовательной практики школы по организации профориентации учащихся и обеспечения их подготовки к более осознанному выбору профессии при переходе на ФГОС СОО. Успешность достижения этого результата подтверждается следующими фактами работы школы:

- Обеспечение к 2020 году доступности качественного образования для 100% учащихся

Контингент обучающихся

| Учебный год | Количество человек | Количество класс | % успеваемости |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016-2017 | 1375 | 55 | 99 |
| 2017-2018 | 1475 | 56 | 100 |
| 2018-2019 | 1595 | 60 | 99 |

Результаты государственной итоговой аттестации

Востребованность предметов по выбору среди участников ГИА-9  ОГЭ

2017-2019

| Учебный год | Востребованность |
| --- | --- |
| Физика |  |
| 2016-2017 | 8 (9%) |
| 2017-2018 | 7 (9%) |
| 2018-2019 | 10 (9%) |
| Обществознание |  |
| 2016-2017 | 62 (70%) |
| 2017-2018 | 68 (85%) |
| 2018-2019 | 55 (49%) |
| История |  |
| 2016-2017 | 2 (2%) |
| 2017-2018 | 0 |
| 2018-2019 | 0 |
| Биология |  |
| 2016-2017 | 40 (45%) |
| 2017-2018 | 33 (41%) |
| 2018-2019 | 25 (22%) |
| Химия |  |
| 2016-2017 | 21 (24%) |
| 2017-2018 | 6 (7,5%) |
| 2018-2019 | 28 (25%) |
| География |  |
| 2016-2017 | 11 (12%) |
| 2017-2018 | 23 (29%) |
| 2018-2019 | 23 (20%) |
| Иностранный язык (английский язык) |  |
| 2016-2017 | 6 (6,7%) |
| 2017-2018 | 3 (1,3%) |
| 2018-2019 | 11 (10%) |
| Информатика |  |
| 2016-2017 | 10 (11%) |
| 2017-2018 | 12 (15%) |
| 2018-2019 | 62 (55%) |
| Литература |  |
| 2016-2017 | 10 (11%) |
| 2017-2018 | 8 (10%) |
| 2018-2019 | 12 (11%) |

Основные результаты ОГЭ по предметам

| Учебный год | Количество выпускников |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя оценка | «5» | «4» | «3» | «2» |
| Русский язык |  |  |  |  |  |
| 2016-2017 | 4,2 | 35 (40%) | 38 (43%) | 15 (17%) | - |
| 2017-2018 | 4,4 | 40 (50%) | 34 (43%) | 6 (7%) | - |
| 2018-2019 | 4,2 | 41 (36%) | 53 (47%) | 19 (17%) | - |
| Математика |  |  |  |  |  |
| 2016-2017 | 3,7 | 10 (11%) | 43 (48%) | 33 (37%) | 2 (3%) |
| 2017-2018 | 3,8 | 11 (14%) | 43 (54%) | 26 (32%) | - |
| 2018-2019 | 3,7 | 10 (9%) | 60 (536%) | 43 (38%) | - |
| Физика |  |  |  |  |  |
| 2016-2017 | 3,6 | 1(12,5%) | 3 (37,5%) | 4 (50%) | - |
| 2017-2018 | 3,7 | - | 5 (71%) | 2 (29%) | - |
| 2018-2019 | 3,6 | - | 6 (60%) | 4 (40%) | - |
| Обществознание |  |  |  |  |  |
| 2016-2017 | 3,5 | 1 (1,5%) | 27 (44%) | 33 (53%) | 1 (1,5%) |
| 2017-2018 | 3,7 | 3 (4,5%) | 43 (63%) | 21 (31%) | 1 (1,5%) |
| 2018-2019 | 3,6 | 3 (5%) | 22 (40%) | 30 (55%) | - |
| Биология |  |  |  |  |  |
| 2016-2017 | 3,5 | 2 (5%) | 15(37,5%) | 23(57,5%) | 0 |
| 2017-2018 | 3,5 | 1 (3%) | 16 (48%) | 16 (48%) | 0 |
| 2018-2019 | 3,6 | 1 (4%) | 12 (48%) | 12 (48%) | - |
| Химия |  |  |  |  |  |
| 2016-2017 | 4 | 5 (24%) | 12 (57%) | 4 (19%) | 0 |
| 2017-2018 | 3,8 | 1 (17%) | 3 (50%) | 2 (33%) | 0 |
| 2018-2019 | 4,1 | 9 (32%) | 14 (50%) | 5 (18%) | - |
| География |  |  |  |  |  |
| 2016-2017 | 3,5 | 0 | 5 (45%) | 6 (55%) | 0 |
| 2017-2018 | 3,8 | 6 (26%) | 8 (35%) | 8 (35%) | 1 (4%) |
| 2018-2019 | 3,4 | 1 (4%) | 8 (35%) | 14 (61%) | - |
| Английский язык |  |  |  |  |  |
| 2016-2017 | 4,3 | 3 (50%) | 2 (33%) | 1 (17%) | - |
| 2017-2018 | 4 | 0 | 3 (100%) | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 4,2 | 4 (36%) | 5 (45%) | 2 (9%) | - |
| Информатика |  |  |  |  |  |
| 2016-2017 | 4 | 3 (30%) | 3 (30%) | 4 (40%) | - |
| 2017-2018 | 4,1 | 3 (25%) | 7 (58%) | 2 (17%) | 0 |
| 2018-2019 | 3,7 | 6 (10%) | 34 (55%) | 22 (35%) | - |
| Литература |  |  |  |  |  |
| 2016-2017 | 4,4 | 6 (60%) | 2 (20%) | 2 (20%) | - |
| 2017-2018 | 4,6 | 5(62,5%) | 3(37,5%) | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 4,2 | 5 (42%) | 4 (33%) | 3 (25%) | - |

Результаты ГИА – 9  (ГВЭ) обязательные предметы

| Учебный год | Количество выпускников |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя оценка | «5» | «4» | «3» | «2» |
| Русский язык |  |  |  |  |  |
| 2016-2017 | 3,6 | 1 (9%) | 5 (45,5%) | 5 (45,5%) | 0 |
| 2017-2018 | 4 | 1 (10%) | 8 (80%) | 1 (10%) | 0 |
| 2018-2019 | 4,2 | 3 (23%) | 9 (69%) | 1 (8%) | 0 |
| Математика |  |  |  |  |  |
| 2016-2017 | 3,3 | 0 | 3 (27%) | 8 (73%) | 0 |
| 2017-2018 | 3,5 | 1 (10%) | 3 (30%) | 6 (60%) | 0 |
| 2018-2019 | 3 | 1 (8%) | 1 (8%) | 8 (62%) | 3 (22%) |

Востребованность предметов по выбору среди участников ГИА-11

2017-2019

| Учебный год | Востребованность |
| --- | --- |
| Физика |  |
| 2016-2017 | 2 (9%) |
| 2017-2018 | 5 (18%) |
| 2018-2019 | 8 (19%) |
| Обществознание |  |
| 2016-2017 | 15 (65%) |
| 2017-2018 | 19 (68%) |
| 2018-2019 | 24 (56%) |
| История |  |
| 2016-2017 | 4 (17%) |
| 2017-2018 | 4 (14%) |
| 2018-2019 | 3 (7%) |
| Биология |  |
| 2016-2017 | 11 (48%) |
| 2017-2018 | 8 (29%) |
| 2018-2019 | 12 (28%) |
| Химия |  |
| 2016-2017 | 6 (26%) |
| 2017-2018 | 8 (29%) |
| 2018-2019 | 11 (26%) |
| Иностранный язык (английский язык) |  |
| 2016-2017 | 1 (4%) |
| 2017-2018 | 2 (7%) |
| 2018-2019 | 6 (14%) |
| Информатика |  |
| 2016-2017 | 2 (9%) |
| 2017-2018 | 2 (7%) |
| 2018-2019 | 5 (12%) |
| Литература |  |
| 2016-2017 | 1 (4%) |
| 2017-2018 | 2 (7%) |
| 2018-2019 | 3 (7%) |

Основные результаты ЕГЭ по предметам

| Учебный год |  | Средний балл по школе | Максимальный балл по школе | Минимальный балл, установленный Рособрнадзором |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Русский язык |  |  |  |
| 2016-2017 |  | 78,6 | 100 | 24 |
| 2017-2018 |  | 77 | 100 |  |
| 2018-2019 |  | 75 | 100 |  |
|  | Математика (базовый уровень) |  |  |  |
| 2016-2017 |  | 4,3 | 5 |  |
| 2017-2018 |  | 4,4 | 5 |  |
| 2018-2019 |  | 4,6 | 5 |  |
|  | Математика (профильный уровень) |  |  |  |
| 2016-2017 |  | 50,5 | 78 | 27 |
| 2017-2018 |  | 50 | 94 |  |
| 2018-2019 |  | 57 | 92 |  |
|  | Физика |  |  |  |
| 2016-2017 |  | 56,5 | 67 | 36 |
| 2017-2018 |  | 51 | 72 |  |
| 2018-2019 |  | 57 | 84 |  |
|  | Обществознание |  |  |  |
| 2016-2017 |  | 54,5 | 74 | 42 |
| 2017-2018 |  | 54,7 | 79 |  |
| 2018-2019 |  | 58 | 92 |  |
|  | История |  |  |  |
| 2016-2017 |  | 63 | 91 | 32 |
| 2017-2018 |  | 48 | 64 |  |
| 2018-2019 |  | 62 | 71 |  |
|  | Биология |  |  |  |
| 2016-2017 |  | 58 | 92 | 36 |
| 2017-2018 |  | 56 | 92 |  |
| 2018-2019 |  | 53 | 65 |  |
|  | Химия |  |  |  |
| 2016-2017 |  | 60 | 89 | 36 |
| 2017-2018 |  | 51 | 95 |  |
| 2018-2019 |  | 60 | 75 |  |
|  | Иностранный язык (английский язык) |  |  |  |
| 2016-2017 |  | 96 | 96 | 22 |
| 2017-2018 |  | 66,5 | 80 |  |
| 2018-2019 |  | 74 | 88 |  |
|  | Информатика |  |  |  |
| 2016-2017 |  | 69 | 72 | 40 |
| 2017-2018 |  | 44 | 81 |  |
| 2018-2019 |  | 61 | 84 |  |
|  | Литература |  |  |  |
| 2016-2017 |  | 71 | 71 | 32 |
| 2017-2018 |  | 63 | 69 |  |
| 2018-2019 |  | 74 | 94 |  |

Результаты участия  во Всероссийской  олимпиаде школьников

|  | Русский язык | Литература | Математика | География | Биология | Химия | Английский язык | Немецкий язык | Французский язык | История | Обществознание | Искусство | Физическая культура | Физика | Информатика | Технология | ОБЖ | Право |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-2017 учебный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школьный этап | 125 | 64 | 121 | 55 | 79 | 42 | 79 | 19 |  | 61 | 46 |  |  | 25 |  |  |  |  |
| Победитель | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Призер | 29 | 8 | 10 | 2 | 9 | 1 | 23 |  |  | 7 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный этап | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Победитель | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Призер |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный этап | 1 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Призер | 1 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всероссийский этап | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Призер | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017-2018 учебный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школьный этап | 167 | 82 | 120 | 43 | 64 | 41 | 72 | 12 |  | 34 | 12 | 4 | 2 | 20 | 7 |  |  | 1 |
| Победитель | 7 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| Призер | 8 | 6 | 3 |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный этап | 5 | 13 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Призер | 2 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный этап | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Призер |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всероссийский этап | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Призер | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018-2019 учебный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школьный этап | 122 | 53 | 115 | 18 | 44 | 22 | 33 | 6 | 1 | 28 | 23 | 6 | 14 |  | 5 | 6 | 2 | 3 |
| Победитель | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |  | 3 | 3 | 3 | 6 |  | 1 | 1 |  |  |
| Призер | 9 | 20 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 |  |  | 13 | 1 | 1 | 6 |  | 1 |  |  |  |
| Муниципальный этап | 5 | 12 | 1 |  | 4 | 5 | 4 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| Призер |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный этап | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Призер | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всероссийский этап | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Призер | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основные результаты воспитательной работы

2016-2017 учебный год

| Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся | 870/ 67% |
| --- | --- |
| Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: | 80/6,1% |
| Регионального уровня | 11/0,8% |
| Федерального уровня | 8/0,7% |
| Международного уровня | 3/0,2% |

2017-2018 учебный год

| Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся | 950/ 63% |
| --- | --- |
| Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: | 92/7,1% |
| Регионального уровня | 9/0,6% |
| Федерального уровня | 4/0,35% |
| Международного уровня | 0 |

2018-2019 учебный год

| Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся | 950/ 63% |
| --- | --- |
| Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: | 92/7,1% |
| Регионального уровня | 12/0,008% |
| Федерального уровня | 2/0,001% |
| Международного уровня | 0 |

- Создание доступной (безбарьерной) среды школы и вариативности оказания образовательных услуг для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, которым показана такая возможность, в образовательный процесс (в т.ч., Программа «Детско-родительский клуб как педагогический компонент обеспечения безопасной образовательной среды»);

- Обновление на 30% вариативности программ внеурочной деятельности и дополнительного образования (ОДОД) в соответствии с изменениями образовательных запросов обучающихся;

- Реализация вариативных форм организации профильного обучения в ООО и СОО как условия профориентационной работы (Программа  по  профессиональной ориентации для обучающихся 5-9 классов; Программа по профориентации «Шаги в будущее» для обучающихся 10-11 классов);

- Участие с 2018 года в региональном инновационном проекте «Создание муниципальной модели внедрения восстановительных технологий в воспитательную деятельность образовательных организаций»

По итогам реализации Программы развития школы на период 2015-2020 гг. можно сделать вывод о готовности МОУ СШ № 83 к реализации ключевых приоритетов Национального проекта «Образование» до 2025 года.

2. SWOT – анализ потенциала развития МОУ СШ № 83

На основе сравнительного анализа содержания отчетов о самообследовании за последние 3 года МОУ средняя школа № 83 оценка потенциала развития образовательной организации по реализации стратегии развития образования представлена в формате SWOT – анализа.

| Факторы, обеспечивающие развитие МОУ СШ № 83 | SWOT – анализ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S сильные стороны | W слабые стороны | O возможности | T угрозы |
| Нормативно-правовое и финансовое обеспечение деятельности образовательной организации | Наличие ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО, отражающих преемственность в образовательной деятельности | Недостаточное оснащение учебных кабинетов современными техническими средствами обучения | Рост поддержки развития спектра платных образовательных услуг со стороны родительской общественности | Отсутствие опыта участия в грантовых конкурсах городского и федерального уровней |
| Качество образования | Выполнение государственного задания на протяжении последних 3 лет на 100%. | Высокая степень дифференцированности результатов образования учащихся по итогам проведения ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и др., что приводит к высокой методической нагрузке на педагога. | Изменение содержания качества образования в соответствии с требованиями международных исследований предполагает усиление самостоятельной работы обучающихся по обеспечению высоких результатов в форме индивидуальных учебных планов | Потребность усиления индивидуальной составляющей в образовании ребенка должна быть обеспечена ростом профессионального мастерства педагога |
| Программное обеспечение деятельности образовательной организации | Наличие программ профильного обучения в 10-11 классах; Программа по профориентационной работе «Мир профессий» (1-4 классы); Программа по профессиональной ориентации для обучающихся 5-9 классов; Программа по профориентации «Шаги в будущее» для обучающихся 10-11 классов; «Комплексная программа по развитию гуманитарных способностей учащихся в общеобразовательной школе «Путь достижений»; Программа «Детско-родительский клуб как педагогический компонент обеспечения безопасной образовательной среды» | Отсутствие программ, реализуемых в сетевой форме. Унификация программ основного общего образования, не учитывающих образовательные запросы со стороны обучающихся и родителей. | Расширение количества программ, реализуемых с применением дистанционных технологий. | Отсутствие разнообразия программ внеурочной деятельности, что снижает уровень мотивации учащихся |
| Технологическое и информационное обеспечение деятельности образовательной организации | Позитивный опыт реализации индивидуальных учебных планов учащихся. Качественное наполнение сайта школы | Преобладание в деятельности педагогов традиционных образовательных технологий, ориентированных на фронтальное и групповое обучение учащихся, приводит к получению низких результатов обучения у отдельных обучающихся. | Привлечение преподавателей вузов, представителей предприятий и родителей в образовательный процесс позволит индивидуализировать обучение и повысить его практико-ориентированность. | Сдерживание развития вариативности форм обучения(очное, дистантное, экстернат, семейное и др.) приводит к снижению личной заинтересованности учащихся в результатах образовательной деятель6ности. |
| Инфраструктурное обеспечение деятельности образовательной организации | Наличие двух зданий позволяет развивать вариативную образовательную деятельность ОДОД, обеспечивающую большую занятость обучающихся | Отсутствие инфраструктурного обеспечения социальных инициатив обучающихся: РДШ и волонтерского движения | Растущая потребность родителей в создании консультационно-просветительской структуры в дистанционном режиме для родителей, испытывающих затруднения в воспитании детей. | Неразвитость инфраструктурной поддержки может привести к падению мотивированности обучающихся и родителей в получении образовательных услуг |
| Материально-техническое обеспечение деятельности образовательной организации | 2 актового зала, 2 библиотеки, кабинеты по предметам, 2 кабинета информатики,2 спортивных зала; имеется выделенная интернет-линия, разработан собственный сайт | Устаревшее компьютерное оборудование, затрудняющее внедрение онлайн-образования. | Создание на базе школы культурно-образовательного центра с привлечением социальных партнеров | Унифицированное оформление образовательной среды школы приводит к потере ее индивидуальности и отсутствию перспективной стратегии ее развития. |
| Кадровое обеспечение деятельности образовательной организации | Сформировавшийся педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим потенциалом | Отсутствие у педагогов сформированных «цифровых компетенций», необходимых для прохождения профессиональной онлайн-диагностики профессиональных дефицитов | Увеличение доли молодых педагогов со стажем до 3 лет в педагогическом коллективе. | Отсутствие подготовленных наставников, способных целенаправленно работать с молодыми специалистами |
| Психолого-педагогические и медицинские особенности контингента обучающихся, динамика его изменения | Имеется определенная система воспитательной работы. Положительная динамика уровня воспитанности детей. Высокая социальная активность детей | Высокий уровень конфликтности в детских коллективах, проявления агрессивности во взаимодействии обучающихся. | Внедрение в систему воспитательной работы школы технологии социального проектирования | Увеличение доли обучающихся с СДВГ, с проявлениями социальной дезадаптации при отсутствии профессиональных умений педагогов целенаправленно работать с этими группами детей. |
| Социально-педагогический портрет родителей обучающихся как участников образовательных отношений | Позитивный опыт работы МУО по поддержке развития системы профильного обучения в школе объединил группу родителей, заинтересованных в высоком качестве образования детей. | Низкая вовлеченность части родителей в образовательный процесс, обусловленная несформированностью у них компетенции ответственного родительства. | Информационная «продвинутость» большинства молодых родителей делает популярной для них форму электронного общения с педагогами посредством чата, форума, сайта | Неразвитость вариативных форм дистанционной, консультативно- просветительской поддержки родителей может привести к утрате оперативности их связи с ОУ |
| Система связей образовательной организации с социальными институтами окружения | Наличие опыта работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся | Недостаточно развития система взаимодействия с учреждениями образования для внедрения сетевых форм реализации общеобразовательных и дополнительных программ ОУ. | Развитие профильного обучения с элементами профориентации будет стимулировать заключение соглашения с вузами и колледжами. | Без развития необходимой нормативной базы система социальных связей не даст ожидаемых результатов в образовательной деятельности. |
| Инновационная репутация образовательной организации в системе образования | Наличие элементов инновационной работы в образовательной деятельности педагогов, что обеспечивает высокое качество образования. | Отсутствие долгосрочной стратегии инновационного развития всего образовательного учреждения. | Поддержка инновационной работы со стороны муниципальной системы образования предполагает разработку стратегии инновационного развития ОУ. | Закрытость ОУ от участия в конференциях, публикациях, конкурсах может привести к снижению динамики профессионального развития педагогов. |
| Система управления образовательной организацией | Действует высококвалифицированная управленческая команда, обеспечивающая высокую результативность работы ОУ. | Невысокая включенность педагогического коллектива в работу внутренней системы оценки качества образования, объясняемая отсутствием необходимых требований в организационной культуре ОУ. | Повышение эффективности управления ОУ в условиях реализации Программы развития до 2025 года предполагает внедрение электронных систем управления и электронного документооборота. | Неразвитость системы делегирования полномочий в педагогическом коллективе может привести к перегрузке членов управленческой команды. |

3. Рейтинг актуальности важнейших «точек роста» и проблем в развитии МОУ СШ № 83

| № | Формулировки преимуществ и проблем в развитии школы | Оценка степени их важности для развития школы (баллы 0-5) | Оценка их использования и решения силами самой школы (баллы 0-5) | Рейтинг последовательности их решения и использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | а) преимущества: - тесная взаимосвязь и сотрудничество педагога, семьи и учащегося, где главной ценностью выступает индивидуальный успех ребенка; - современная инфраструктура образовательной среды школы, способной обеспечить реализацию индивидуального маршрута обучения учащегося в условиях профильного обучения; - высокая эффективность школы в работе с молодыми педагогами с использованием системы наставничества. | 5 4 5 | 5 4 3 | 1 2 3 |
| 2 | б) проблемы: - бережное отношение родителей к ребенку, стремление оградить его от конкурсных процедур и ограничить его обучение рамками комфортной образовательной среды школы; - стремление школы решать все задачи своими силами затрудняет развитие сетевого взаимодействия с социальными партнерами, может привести к сужению образовательного пространства; - ограничения в организации инновационной деятельности, направленной на решение внутренних проблем образовательного учреждения. | 4 5 3 | 4 4 3 | 2 1 3 |

Целевые программы («дорожная карта») процессного управления развитием МОУ СШ № 83  по обеспечению достижения основных целевых показателей стратегии развития образования до 2025 года

| Целевой показатель (основной) | Целевой показатель (внутришкольный) | Мероприятие | Срок реализации | Ответ- ственный | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект 1 «Современная школа» 1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие Школы, а также за счет обновления материально-технической базы Школы; |  |  |  |  |  |
| Доля образовательных учреждений Ярославля, в которых обновлено содержание и методы обучения предметных областей | Количество общеобразовательных программ (основных и дополнительных), реализуемых в сетевой форме | Подготовка локальной нормативной базы по введению сетевой формы реализации образовательных программ | 2020-2024 |  | Количество программ: 2020 - 0 2021 - 2 2022 - 3 2023 - 4 2024 - 7 |
|  | Количество договоров, заключенных с предприятиями и организациями Ярославля по реализации программ наставничества и реализации образовательных программ с использованием сетевой формы | Разработка нормативной базы для реализации программы наставничества. Подготовка школьной программы «Наставник» для адаптации представителей предприятий в образовательной деятельности школы. Создание банка подготовленных представителей предприятий и родителей для работы по программе «Наставник» в образовательной деятельности школы. | 2020-2024 |  | Количество договоров: 2020 - 12 2021 - 15 2022 - 17 2023 - 20 2024 - 24 |
|  | Количество общеобразовательных программ, с обновленной системой оценки качества образования на основе международных исследований | Разработка программ внеурочной деятельности по подготовке учащихся к международному исследованию PISA (математическая грамотность, естественнонаучная грамотность). Совершенствование внутренней оценки качества образования в соответствии с критериями международных исследований. Разработка модели подготовки учащихся к международным исследованиям. Обучение педагогов современным технологиям обеспечения качества образования в соответствии с требованиями международных исследований. | 2020 -2024 |  | Количество программ: 2020 - 0 2021 - 2 2022 - 3 2023 - 4 2024 - 7 |
|  | Модернизация материально-технической базы и информационных ресурсов школы | Закупка лабораторного оборудования для реализации программ естественнонаучного профиля, цифровой направленности, оборудование для работотехники | 2020 -2024 |  | Создание в школе 2 лабораторий для реализации программ естественнонаучного профиля |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | Численность обучающихся по основным образовательным программам по предметным областям/предметам «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» в сетевой форме | Введение ФГОС СОО и усиление физико-математического, естественнонаучного и технологического профилей обучения. Обновление содержания и методик реализации программ за счет возможностей и ресурсов предприятий и организаций, включенных в сетевую форму реализации. Обновление содержания и методик реализации программ элементами ранней профориентации учащихся на инженерные специальности. | 2020 -2024 |  | Доведение доли обучающихся, охваченных основными общеобразовательными программами по предметным областям/предметам «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» в сетевой форме до 50 человек |
|  | Численность обучающихся по дополнительным образовательным программам по предметным областям/предметам «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» в сетевой форме | Популяризация тематики индивидуальных учебных проектов учащихся по предметным областям/предметам «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», реализуемых в сетевой форме. Разработка и внедрение форм клубной работы обучающихся по направлениям технического творчества с целью привлечения их в систему дополнительного образования. Формализация «гибких навыков» в результатах обучения. | 2020 -2024 |  | Доведение доли обучающихся охваченных дополнительными общеобразовательными программами по предметным областям/предметам «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» в сетевой форме до 100 человек |
|  | Численность обучающихся участвующих в олимпиадном и конкурсном движении | Развитие системы целевой подготовки (индивидуальной и групповой) учащихся к участию в олимпиадах и конкурсном движении. Поддержка детей с ОВЗ для участия в конкурсном движении. | 2020 -2024 |  | Численность детей: 2020 - 20%/ 32% 2021 - 25%/ 43% 2022 - 30%/ 45% 2023 - 35%/ 50% 2024 - 45%/ 60% |
| Проект 2 «Успех каждого ребенка» 2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем обновления содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры отделения дополнительного образования детей; |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | Численность детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в частности естественнонаучной и технической направленностей | Разработать и ввести документ «Портфолио индивидуальных достижений для будущей профессии» как форму оценки результатов развития учащегося в дополнительном образовании. Заключение договоров с вузами Ярославля по реализации программ дополнительного образования. | 2020 -2024 |  | Численность детей: 2020 - 60%/ 12% 2021 - 65%/ 13% 2022 -70%/ 15% 2023 - 75%/ 17% 2024 - 80%/ 25% |
| Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" | Численность детей, занимающихся по программам ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа» | Организация сетевого взаимодействия школы с данными учреждениями по реализации программ дополнительного образования с использование дистанционных форм. Создание на базе школы координационного центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов в конкурсном движении и дополнительном образовании с использованием дистанционных технологий. Организация летней школы для детей с особыми потребностями. | 2020 -2024 |  | Численность детей: 2020 - 3 2021 - 50 2022 - 70 2023 - 100 2024 - 120 |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | Численность детей, принявших участие в открытых уроках "Проектория", "Уроки настоящего" | Организация и совершенствование на базе школы рабочих мест учащихся для обучения в открытых уроках "Проектория", "Уроки настоящего" Реализация в школе целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях для ранней профориентации учащихся. | 2020 -2024 |  | Численность детей: 2020 - 100 2021 - 150 2022 -170 2023 - 300 2024 - 420 |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана. | Разработка необходимой нормативной базы по проектированию индивидуального учебного плана учащимся, предусматривающей снятие правовых и административных барьеров для реализации образовательных программ в сетевой форме с целью предоставления возможностей обучающимся 5-11 классов освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 2020 -2024 |  | Число учащихся, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана и получивших возможность реализовать индивидуальный учебный план: 2020 - 10%/ 8% 2021 - 35%/ 13% 2022 -70%/ 15% 2023 - 85%/ 20% 2024 - 100%/ 20% |
| Проект 3 «Цифровая образовательная среда» 3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней; |  |  |  |  |  |
| Готовность школы к включению в целевую модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования | Соответствие материально-технической базы для внедрения модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях | Модернизация материально-технической базы для внедрения модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях | 2020 -2024 |  | Готовность материально-технической базы школы: 2020 - 60% 2021 - 80% 2022 -100% 2023 - 100% 2024 - 100% |
| Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды | Доля обучающихся школы, использующих возможности информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды | Создание современных учебных мест для учащихся, использующих возможности информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды Разработка и реализация школьной целевой модели цифровой образовательной среды для развития у детей «цифровых компетенций». Повышение квалификации педагогов школы в области современных технологий онлайн-обучения. | 2020 -2024 |  | Доля учащихся школы: 2020 - 0% 2021 - 20% 2022 -75% 2023 - 80% 2024 - 90% |
| Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | Доля программ общего образования и дополнительного образования детей в школе, реализуемых с использованием информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды | Создание необходимых материально-технических и программных условий для использования информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды; Целевая подготовка педагогов к использованию возможностей информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды в образовательной деятельности; Корректировка критериев оценки качества работы педагогических работников в части использования возможностей информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды в образовательной деятельности; | 2020 -2024 |  | Доля программ: 2020 - 0% 2021 - 10% 2022 -35% 2023 - 40% 2024 - 50% |
| Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных | Доля документов, включенных в «Электронный документооборот» | Создание электронной среды управленческой деятельности, обеспечивающей эффективный электронный документооборот | 2020 -2024 |  | Доля документов: 2020 - 10% 2021 - 20% 2022 -55% 2023 - 70% 2024 - 90% |
| Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме | Корректировка должностных обязанностей, предусматривающая возможность педагога к прохождению повышения квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме | 2020 -2024 |  | Доля педагогических работников: 2020 - 8% 2021 - 20% 2022 -35% 2023 - 40% 2024 - 50% |
| Проект 4 «Поддержка семей, имеющих детей» 4. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации; |  |  |  |  |  |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций | Численность специалистов служб, оказывающих услуги психолого-педагогической и консультативной помощи, привлекаемых школой (отдельно НКО) Количество служб, привлеченных школой для оказания услуг психолого-педагогической и консультативной помощи родителям Количество инфраструктурных единиц школы, оказывающих услуги психолого-педагогической и консультативной помощи родителям | Разработка сквозной программы просвещения родителей «Развитие компетенции ответственного родительства в семьях, воспитывающих детей» с 1 по 11 классы; Заключение школой договоров на оказание услуг психолого-педагогической и консультативной помощи родителям с МУ ГЦ ППМС | 2020 -2024 |  | Количество услуг: 12 Численность специалистов:8 Количество служб: 3 |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | Количество родителей, охваченных системой оказания услуг психолого-педагогической и консультативной помощи родителям Удовлетворенность родителей качеством услуг психолого-педагогической и консультативной помощи родителям | Ежегодное анкетирование родителей по оценке их удовлетворенности качеством услуг психолого-педагогической и консультативной помощи родителям | 2020 -2024 |  | Количество родителей: 2020 - 80%/ 65% 2021 - 85%/ 70% 2022 -90%/ 83% 2023 - 100%/ 84% 2024 - 100%/ 85% |
| Проект 5 «Учитель будущего» 5. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников; |  |  |  |  |  |
| Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | Доля педагогов, готовых к участию в новой модели аттестации педагогических кадров Доля педагогов, реализующих индивидуальный план профессионального роста по персонифицированным программам ДПО с целью устранения профессиональных дефицитов. | Развитие системы методической работы в школе, обеспечивающей диагностику профессиональных дефицитов педагогов, затрудняющих достижение высокого качества образования Разработка нормативной базы по индивидуальному плану профессионального развития педагога | 2020 -2024 |  | Доля педагогических работников: 2020 - 20%/ 5% 2021 - 30%/ 20% 2022 -50%/ 40% 2023 - 60%/ 80% 2024 - 70%/ 100% |
| Доля педагогов, непрерывно повышающих профессиональное мастерство | Доля педагогических работников, освоивших программы непрерывного повышения профессионального мастерства Доля педагогических работников, повышающих квалификацию на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | Внедрения нового профессионального стандарта педагог для развития системы корпоративного обучения педагогов с использованием наставничества; Разработка учебно-методического обеспечения работы наставника с молодыми педагогами; Создание ассоциации молодых педагогов школы для инновационного развития педагогических кадров; Обеспечить обязательное вовлечение учителей в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в школе. Обеспечение возможности не менее 5 % педагогических работников школы повысить уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования. | 2020 -2024 |  | Доля педагогических работников: 2020 - 0%/ 5% 2021 - 5%/ 20% 2022 -10%/ 30% 2023 - 20%/ 50% 2024 - 50%/ 70% |
| Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | Формирование банка кадрового резерва для развития школы | 2020 -2024 |  | Доля педагогических работников: 2020 - 0% 2021 - 2% 2022 -3% 2023 - 4% 2024 - 10% |
| Проект 6 «Социальная активность» 6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем развития добровольчества (волонтерства), реализации талантов и способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов. |  |  |  |  |  |
| Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования | Количество действующих общественных объединений на базе школы (органов ученического самоуправления и добровольческих (волонтерских) отрядов | Развитие деятельности детских общественных объединений в школе: РДШ, Юнармия, ЮИД, Юные пожарные и др. Поддержка инициатив органов ученического самоуправления Обеспечение участия школы в ежегодных конкурсных отборах на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства). | 2020 -2024 |  | Количество общественных объединений в школе: 2020 - 3 2021 - 5 2022 -7 2023 - 10 2024 - 12 |
| Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность | Численность детей, принимающих участие в органах ученического самоуправления и волонтерских акциях | Разработка программ дополнительного образования по подготовке членов органов ученического самоуправления Создание кабинета волонтерского движения в школе. Обеспечение подготовки специалиста по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центра поддержки добровольчества (волонтерства). | 2020 -2024 |  | Доля учащихся школы: 2020 - 15% 2021 - 20% 2022 -45% 2023 - 50% 2024 - 70% |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | Численность обучающихся, вовлеченных в онлайн-систему конкурсов для профессионального и карьерного роста | Создание условий и необходимой педагогической поддержки участию детей в онлайн-системе конкурсов для профессионального и карьерного роста | 2020 -2024 |  | Доля учащихся школы: 2020 - 0% 2021 - 2% 2022 -5% 2023 - 7% 2024 - 9% |

Проекты МОУ СШ № 83 по реализации приоритетов стратегии развития образования - механизмы проектного управления

| ПРОЕКТЫ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект 1. «Социально-ответственная личность». Создание и функционирование школьного Центра поддержки добровольчества (волонтерства) Разработка типового регламента и программно-методического обеспечения деятельности центра по поддержке добровольчества (волонтерства). |  |  |  |  |  |
| Проект 2. «Цифровое будущее». Модель аккумуляции и распространения в школе лучших и уместных практик применения цифровых ресурсов для повышения качества образования, в том числе, для одаренных учащихся и учащихся с проблемами в обучении. |  |  |  |  |  |
| Проект 3. «Территория ответственного родительства». Создание очной и дистантной системы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся в школе. |  |  |  |  |  |

Механизм мониторинга  реализации Программы развития

Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет педагогический совет МОУ СШ № 83 в течение учебного года. Мониторинг проводится по оценке достижения целевых показателей программы, выполнению задач, реализации проектов и уникальных результатов инновационного развития образовательного учреждения. Результаты контроля представляются ежегодно на заседании педагогического совета МОУ СШ № 83 и общешкольной родительской конференции, публикуются на сайте МОУ СШ № 83 как часть отчета о самообследовании  каждого года.

При необходимости в Программу развития вносятся коррективы приказом директора МОУ СШ № 83.

Финансовый план реализации Программы развития

Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках эффективного расходования ежегодной субсидии из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения дополнительных финансовых средств от иной приносящей доход деятельности (ИПДД) - целевые районные программы, платные услуги, гранты, благотворительность и др., по объектам финансирования:

| № | Объект финансирования | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГЗ | ИПДД | Итого | ГЗ | ИПДД | Итого | ГЗ | ИПДД | Итого | ГЗ | ИПДД | Итого | ГЗ | ИПДД | Итого |
| 1. | Обновление и реализация основной образовательной программы НОО, ООО, СОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

См. Приложение «Ежегодный финансовый план реализации программы развития»