КАРТОЧКА ПРОЕКТА	УТВЕРЖДАЮ ___________________ О. В. Глазкова / подпись
«Реализация типового решения «Питьевой режим» в МОУ «Средняя школа № 83»
1. Вовлеченные лица и рамки проекта	2. Основание выбора
Заказчик проекта: О. В. Глазкова / Клиенты процесса: участники образовательного процесса / Периметр проекта: МОУ «Средняя школа № 83» / Границы процесса: «столовая» / Владелец процесса: В.А. Болотова / Руководитель проекта: О. В. Глазкова / Команда проекта: Н.И. Осокина, А.Н. Бугаев, В.С. Новикова, Е.Д. Репина, М.Е. Ширманова	Большое количество обучающихся; / Высокая проходимость в столовой; / Большая нагрузка на питьевой фонтан.
3. Цели и плановый эффект	4. Ключевые события проекта
Наименование цели Факт Цель / Время протекания процесса (ВПП), мин. 15 10 / Уровень удовлетворенности процессом организации питьевого режима, % 40 90	Наименование события Начало Оконч. / 1. Старт проекта 27.04.24 / 2. Диагностика и целевое состояние / Анализ текущего состояния (фото) / Карта текущего состояния 12.05.24 / 12.05.24 / 20.05.24 31.05.24 / 24.05.24 / 31.05.24 / 3. Разработка решений / Разработка плана мероприятий / Скорректированная карточка проекта 01.06.24 / 01.06.24 / 03.07.24 17.07.24 / 02.07.24 / 10.07.24 / 4. Внедрение улучшений / Достигнутое состояние (фото) 18.07.24 / 18.07.24 02.10.24 / 25.09.24 / 5. Закрепление результатов и закрытие проекта / Проведение анкетирования №2 / Создание презентации / Совещание по защите результатов 03.10.24 / 03.10.24 / 12.10.24 / 17.10.24 15.11.24 / 11.10.24 / 16.10.24 / 24.10.24 / 6. Окончание проекта 24.10.24