**Промежуточный отчет по реализации проекта «Организационно-методическое сопровождение муниципальной модели ученического самоуправления» за I полугодие 2021/2022 учебного года**

**Учреждение:**

МОУ «Средняя школа №83»

**Руководитель проекта:**

Директор МОУ «Средняя школа №83»

Глазкова Ольга Викторовна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| 1 | Поучаствовать в организационной встрече участников МРЦ | Обсуждениеорганизационныхвопросов | Знакомство с проектом «Организационно-методическое сопровождение муниципальной модели ученического самоуправления», решение организационных вопросов» | Решены организационные вопросы |  |
| 2 | Провести информационную компанию среди обучающихся-активистов для зачисления в программу | Выход в старшие классы с информацией о программе, получение согласий на зачисление | Зачисление участников в программу | Зачислено 15 обучающихся в программу |  |
| 3 | Проведение тематических занятий по программе  | Проведение семинаров, лекций, бесед, круглых столов, мастер-классов и т.д. | Получение новой информации, а также закрепление уже имеющейся по темам «Школьное самоуправление», «Добровольчество», «Лидерство» и «Социальное проектирование» | Проведено 12 тематических занятий |  |
| 4 | Участие в промежуточном подведении итогов участниками МРЦ | Презентация проекта, разработанного обучающимися в рамках программы «Доброволец ГКС» | Получение обратной связи и рекомендаций по реализации проекта | Получены комментарии по реализации проекта |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |